## priority k nacenění
Priority MČ Lhotka a Chlum 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 411 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 37 000 Kč
Celkem: 448 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2012 - 2013 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2012 | Zpevnění komunikace recyklátem mezi č. p. 88 a č. p. 77 ve Lhotce | OKaRDS | 130 000 realizace (z rozpočtu OKaRDS) | 0 | x | realizace | x | r. 2012: PD, IČ, SŘ, čerpáno 5 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: realizace v 2014 v rámci provozních výdajů OKaRDS (odhad nákladů 130 tis. Kč) Inf. 10/2014: zrealizováno
2/ 2012 | Zpevnění místní komunikace v úseku mezi domy č. p. 34, 33, 22, 23, 24 ve Lhotce | OKaRDS | 380 000 realizace (z rozpočtu OKaRDS) | 0 | x | viz pozn. | x | r. 2012: PD, IČ, SŘ, čerpání 5 tis. Kč r. Inf. OKaRDS 8/2013: částečně v r. 2013, změna provedení, předpoklad realizace v 2014 v rámci provozních výdajů OKaRDS (odhad nákladů 380 tis. Kč) Inf. 10/2014: z důvodu neustálé blokace SŘ občany Lhotky není možné docílit SP a následné realizace
4/ 2013 | Úprava dřevin v parku ve Lhotce v prostoru kolem kašny, nahrazení dřevin květinovou výsadbou | OMZ | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 30000 | realizace II. etapy | rozvojová péče - každoroční údržba | OMZ 11/2012: rekonstrukce záhonů 70 tis. Kč(lze etapizovat), následná roční údržba 20 tis. Kč; OMZ navíc zajistí údržbu v minulosti vysazených keřů v hodnotě cca 50 tis. Kč (z rozp. OMZ) r. 2013: real. I. etapy, čerp. 40 tis. Kč inf. 9/2014: realizace II. etapy a údržba výsadeb (probíhá do konce 10/2014)
Č. | Požadavek MČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Odbahnění propustku podél cesty u č. p. 88 (pozn.: u Vyleťalového) | OKaRDS | 30000 | 30000 | 0 | realizace | x | Inf. OKaRDS 11/2013: oprava odvodňovacího příkopu vč. propustků Inf. 10/2014: zrealizováno z rozp. OKaRDS
2. | Oprava chodníků v MČ Lhotka | OKaRDS | 189000 | 189000 | 177607 | VŘ, realizace | x | Inf. 10/2014: zrealizováno
3. | Oprava komunikací v MČ Lhotka | OKaRDS | 16000 | 16000 | 16000 | realizace | x | Inf. 10/2014: zrealizováno
4. | Veřejné osvětlení | OKaRDS | 10000 | 10000 | 9532 | realizace | x | doplnění 1 ks sv. bodu na Chlumu u č. p. 41; Inf. 10/2014: zrealizováno
5. | Oprava příkopu podél komunikace směrem na Chlum (pozn.: lokalita "u vodárny", příkop by měl navázat na dokončovanou stavbu protipovodňových opatření Lhotka) | OKaRDS | 20000 | 20000 | 0 | realizace | realizace | inf. 10/2014: realizace 11/2014 - 04/2015
6. | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi Lhotkou a Tečovicemi (pozn.: havarijní stav) | OKaRDS | 20 000 studie 50 000 PD, IČ | 25000 | 20000 | studie | PD, IČ | Inf. 10/2014: zpracována studie; příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání stavebního povolení nutno vyčlenit 50 tis. kč
7. | Osazení dopravní značky "Slepá ulice" na křižovatce na Chlumu (pozn.: směrem k lokalitě "Jižní Chlum") | OKaRDS | viz pozn. | 0 | x | realizace | x | Inf. OKaRDS 11/2013: bude provedeno v rámci DZ na území SMZ Inf. 10/2014: realizace do 12/2014
8. | Rekonstrukce lesního chodníku (pozn.: od pohostinství na Chlumu) | OKaRDS | viz pozn. | 0 | x | x | realizace | r. 2014: zrealizováno (z rozp. OKaRDS)
9. | Oprava odvodňovacího příkopu nad domy a zahradami v úseku cca od č. p. 63 po č. p. 80 | OKaRDS | 10000 | 0 | 0 | realizace | realizace | inf. 10/2014: realizace 11/2014 - 04/2015 (převod krytí 10 tis. Kč na akci č. 18/2014)
10. | Doplnění/rekonstrukce sběrače povrchové vody u č p. 43 (pozn.: dochází k lokálním záplavám při přívalových srážkách) | OKaRDS | 15000 | 0 | 0 | realizace | x | Inf. OKaRDS 11/2013: oprava odvodňovacího příkopu + kácení náletových dřevin Inf. 10/2014: zrealizováno z rozp. OKaRDS (převod krytí 15 tis. Kč na akci č. 18/2014)
11. | Doplnění herního prvku na dětském hřišti č. 348 na návsi ve Lhotce (dvoumístné prižinové houpadlo) | OMZ | 15000 | 15000 | 14520 | realizace | x | zrealizováno v 3/2014
12. | Kamenné kříže na Chlumu (pozn.: záchrana kulturní památky, odkup/směna pozemků pod kříži) | OEaM + OK | viz pozn. | 0 | x | viz pozn. | viz pozn. | r. 2014: kříž v centru Chlumu - v r. 2014 navedení pozemku do vl. SMZ, předpoklad opravy kříže v r. 2015; kříž u křižovatky (u č. p. 17) - pozemek pod křížem v soukr. vl. (za daného stavu nelze opravu provést)
13. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka pro tým mladých hasičů "Beruška team" při SDH Lhotka | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 15000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
14. | Podpora spol. aktivit v MČ (organizace zájezdu, rozsvícení ván. stromu) | OKP | KMČ vyčleňuje 28 000 | 28000 | 26848 | realizace | x | čerpání: zájezd v 2/2014 - autob. doprava 21.850,-- Kč, výsadba stromů v MČ - prac. pomůcky a obč.1.849,-- Kč, rozsvícení ván. stromu - obč. a mater. 3.149,-- Kč
15. | Provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře aj. | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 5000 | 2505 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání komise 654,-- Kč, pohonné hmoty a maziva 1.349,-- Kč; elektrorevize 502,-- Kč
16. | Provozní výdaje - drobný hmotný dlouhodobý majetek | OKP | cca 5 000 | 4000 | 2530 | realizace | x | čerpání: postřikovač 1.135,-- Kč; smuteční vitrína 1.395,-- Kč
17. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | cca 5 000 | 3000 | 521.22 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 275,-- Kč + 246,22 Kč
18. | Oprava chodníku, Lhotka | OKaRDS | 25 000 PD | 25000 | 25000 | PD | viz pozn. | r. 2014: PD čerp. 25 tis. Kč (z rozp. MČ pouze příprava akce), realizace - odhad 1 mil. Kč - předpoklad z rozp. SMZ
x | Rezerva | x | x | 33000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 340063.22 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 107936.78 | x | x | převod do r. 2015: 108 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 448000 | 448000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.