## priority k nacenění
Priority MČ Louky 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 198 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 440 000
Celkem: Kč 1 638 000
Č. | Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010 | Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady (z hlediska významu, rozsahu a důležitosti KMČ žádá, aby prioritu řešilo a financovalo SMZ) | ORIA | 2 908 000 (dle PD) viz pozn. | 0 | x | x | x | r. 2010: zpracována PD (v rámci akce č. 2/2010 - zpracování PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč) r. 2011 - 2012: akce není rozpočtově kryta
5/ 2010 | Oprava komunikace a chodníku, ul. K Cihelně | ORIA | 2 890 000 + 100 000 TDI (dle VŘ) | 1 000 000 (+ 2 mil. Kč z rozpočtu SMZ) | 18000 | x | IČ, VŘ | r. 2010: PD 82 tis. Kč r. 2011: bez fin. krytí r. 2012: IČ 20 tis. Kč; podzim 2012 VŘ, zahájení prací jaro 2013
1/ 2011 | Úprava zastávky MHD U Hřiště vč. rekonstrukce mostu přes Chlumský potok (havarijní stav, vysoká fin. náročnost - KMČ žádá financování z prostředků SMZ) | ORIA | 3500000 | 50 000 (příspěvek KMČ na zpracování PD, akce kryta z rozpočtu SMZ) | 0 | zadání PD | čerpání za PD, VŘ | r. 2011: fin. odhad z r. 2010 za PD cca 400 tis. Kč; příspěvek MČ na zpr. PD 50 tis. Kč Inf. ORIA 2012: na podzim 2012 VŘ, předp. realizace jaro 2013, krytí z rozpočtu SMZ, fin. odhad 3,5 mil. Kč
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zrušení části chodníku v ul. Zábrančí I (pravá strana, směrem k ul. Záhumení I) a v těchto místech vybudování parkovacích míst - zpracování PD + IČ | ORIA | 50 000 PD a IČ | 50000 | x (viz pozn.) | PD - viz pozn. | x | inf. ORIA: 50 tis. Kč - PD + IČ pro ÚR a SP, 450 tis. Kč realizace r. 2012: KMČ vyčleňuje 50 tis. Kč na zprac. PD + IČ Inf. ORIA 11/2012: PD rozpracována, akce zastavena - zrušena (majetkové poměry)
2. | Vybudování parkovacích míst, ul. Zábrančí II - studie, PD a IČ pro ÚR a SP | ORIA | 70 000 studie, PD, IČ | 70000 | 19900 | studie, zadání PD, IČ | PD, IČ | odhad cca 1 mil. Kč, 20 tis. Kč studie, 50 tis. Kč PD + IČ pro ÚR a SP Inf. ORIA: studie předána KMČ, pokračování v PD a IČ po rozhodnutí KMČ o vybrané variantě
3. | Předláždění chodníku, ul. Záhumení I - PD,IČ | ORIA | 40 000 PD, IČ | 40000 | 40000 | PD, zadání IČ | VŘ, realizace 1. části + TDI, PD + IČ 2. části | 40 tis. Kč PD + IČ, 524 tis. Kč realizace dle PD Inf. ORIA: PD v 8/2012 předána KMČ, realizace 1. části - dle PD 524 tis. Kč + TDI (doporučeno vyčlenit 400 tis. Kč); zpracování PD + IČ 2. části 60 tis. Kč
4. | Drobné opravy chodníků a kanálů | ORIA | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 34149 | realizace | x | viz zápis KMČ 1/2012: 1. opr. chod. - obrubníky, ul. Náves před č. p. 48, 43, 44 2. nákup materiálu 5 tis. Kč - makadam, majitel přil. nemov. provede úpravu cesty v ul. Hlubočina sám Inf. ORIA: řešeno postupně dle požadavků KMČ
5. | Podpora spol. aktivit v MČ (mikulášská nadílka, rozsvícení vánoč. stromu, pronájem ledové plochy aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 12000 | 8902 | realizace | x | čerpání: pouť (občerstvení, květiny) 1.790,-- Kč; Mikulášská nadílka 6.112,-- Kč; rozsvícení ván. stromu 1.000,-- Kč
6. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x | zrealizováno
7. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie) + dokoupení 3 ks sv. řetězů | OKP | 20000 | 20000 | 13160.5 | realizace | x | čerpání: el. energie 468,-- Kč, nákup řetězů 8.081,-- Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 4.611,50 Kč
8. | Nákup technického vybavení pro cestáře (plotostřih + náklady spojené s užíváním, ochranné pomůcky, školení cestáře atd.) | OKP | 20000 | 20000 | 18637 | realizace | x | čerpání: plotostřih 16.993,-- Kč, zahradní nůžky 1.644,-- Kč;
9. | Provozní výdaje KMČ, drobné nákupy a potřeby pro cestáře | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 22000 | 6051.8 | realizace | x | čerpání: elektrorevize 586,80 Kč; pronájem ledové plochy 4.300,-- Kč; občerstvení na jednání KMČ 1.150,-- Kč, materiál 15,-- Kč
10. | Dotace SK Louky na dobudování hřiště s umělým povrchem | odd. PKaS | KMČ vyčleňuje 200 000 | 200000 | 200000 | realizace | x | výjimku z metodiky schválila RMZ dne 26.3.2012; zrealizováno
x | Rezerva | x | x | 44000 | x | x | x | doporučena finanční rezerva ve výši 10 % z přidělené částky
x | Čerpání celkem | x | x | x | 368800.3 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1269199.7 | x | x | převod do r. 2013: 1 269 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1638000 | 1638000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.