## priority
Priority MČ Malenovice 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 7912000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 10577000
Celkem: |  |  |  | 18489000
Č. pr. | Požadavek MČ 2013 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013 | Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice | OD | 240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 17 000 000 odhad realizace | 198000 | 0 | SP | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.
r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč
r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.
r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.
r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1.119 Kč
r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.
r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022
4400 2219 6121 4017 0002673170000
4/ 2015 | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OD | 200 000 studie, PD, IČ | 160000 | 102850 | majetkopr. vztahy, násl. PD, IČ pro SP | r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč
r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč
r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP
r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka
4400 2212 6121 4017 0002978170000
7/ 2015 | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OD | viz pozn. | x | x | zrušeno | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spoj. chodníku - dořešit majetkopr. vztahy
r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů, bez čerp.
r. 2016: studie zpracována, čerp. 30 tis. Kč
r. 2017 - 2018: vlastníci cizích pozemků nesouhlasí s řešením v rámci stáv. chodníku, čeká se na možnou variantu vedení chodníku přes býv. benzinku
r. 2019: zůstává beze změny
r. 2020: zrušeno, bude řešeno v rámci rekonstrukce bývalé benz. čerp. stanice
nový ORG
3/ 2017 | Regenerace panelového sídliště - VII. etapa | OD | 340 000 PD, IČ 17 000 000 odhad realizace | 5917000 | 5533662.77 | realizace | r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132.220 Kč
r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205.305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč
r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON)
r. 2020: zrealizováno, následná 5letá péče
4400 3639 6121 4017 0003234170000
4/ 2017 | Rekonstrukce ul. I. Veselkové | OD | 170 000 PD, IČ 13 550 000 odhad realizace | 49000 | 48400 | SP, akce připravena k realizaci | r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.
r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD
r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD
4400 2212 6121 4017 0003257170000
5/ 2017 | Stavební úpravy ul. B. Smetany | OD | 70 000 studie 200 000 PD | 234000 | 0 | PD, IČ pro ÚR, PD, IČ pro SP | 2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na řešení celé lokality, bez čerp.
r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis
r. 2020: dtto info z r. 2019, 8/2020: zahájeno zpracování PD pro ÚR a SP
4400 2212 6121 4017 0003258170000
7/ 2017 | Oprava komunikace a chodníku - ulice Fügnerova | OD | 100 000 PD, IČ 2 600 000 odhad realizace | 2616000 | 2055700.93 | realizace | r. 2017 - 2018: PD pro SP, IČ, bez čerp.
r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2 mil: Kč, cena dle PD 2,4 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,2 mil. Kč, čerp. 84 700 Kč za PD
r. 2020: vydáno SP, zrealizováno, čerpání 2 055 700,93 Kč, doúčtování v r. 2021
4420 2212 5171 4017 0005541170012
8/ 2017 | Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť | OD | 50 000 studie + diagnostika vozovky | 320000 | 24684 | viz pozn. | r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp.
r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii
r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚR a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopicné zaměření pro PD
4400 2212 6121 4017 0003259170000
1/ 2018 | Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa | OD | 350 000 PD, IČ | 350000 | 0 | PD pro ÚR a SP, IČ | OD 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, v r. 2018 bez akce - bez čerp.
r. 2019: vzhledem k posunu realizace 7. etapy se 8. etapa bude teprve připravována
r. 2020: v projektové přípravě
4400 3639 6121 4017 0003373170000
4/ 2019 | Oprava komunikace v ul. Zabrání | OD | 110 000 PD, IČ 3 300 000 odhad realizace | 3404000 | 2410162.66 | realizace | r. 2019: požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2,5 mil. Kč, cena dle PD 3,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,25 mil. Kč, předpoklad realizace v r. 2020, čerp. 6 243,60 Kč za polohopis a výškopis
r. 2020: zrealizováno, čerpání 2 410 162,66 Kč, doúčtování v r. 2021
4420 2212 5171 4017 0005541170005
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy komunikací - Malenovice | OD | 100000 | 100000 | 23595 | realizace
4420 2212 5171 4017 0005541170000
2. | Opravy chodníků - Malenovice | OD | 100000 | 100000 | 60289.46 | realizace
4420 2219 5171 4017 0005542170000
3. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 14 000 | 14000 | 6556 | realizace | Čerpání: zahradnické potřeby 1 111 Kč, kanc. potřeby 275 Kč, revize el. spotřebičů 1 890 Kč, občerstvení na jednání KMČ 280 Kč, poskytnuté náhrady 3 000 Kč
1042 6171 5169 4017 0006069170000
4. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 4000 | realizace | Čerpání: Malenovický suk 4 000 Kč
1042 3399 5169 4017 0006146170000
5. | Nákup tonerů | OKP | KMČ vyčleňuje 8 000 | 8000 | 0 | bez čerpání
1042 6171 5139 4017 0006115170000
6. | Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 6102 | realizace | úhrada nákladů spojených s ván. osvětlením za r. 2019
1042 2141 5154 4017 0006087171000
7. | Osvětlení vánočních stromů - DHDM | OKP | cca 15 000 | 45000 | 31743.29 | realizace | nákup vánočního osvětlení 9 ks
1000 2141 5137 4017 0006087170000
x | Rezerva MČ ("rezerva") | x | viz. pozn. | 4864000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4017 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 13625000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 13625000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 10307746.11 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 10307746.11 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 8181253.89 | x | Převod do r. 2021: 8 181 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 18489000 | 18489000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část