## priority
Priority MČ Mladcová 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 1548000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 3011000
Celkem: |  |  |  | 4559000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - 2019 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 | Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu | OD | cca 23 809 000 realizace | 1375000 | 0 | realizace v r. 2021 | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2009: zadání PD
r. 2010: PD - majetkopr. jedn. 38 400 Kč
r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 000 Kč (akce č. 1/2011)
r. 2012: studie 20 000 Kč (změna varianty z důvodu majetkopr. vztahů)
r. 2013: zprac. PD pro ÚR, probíhá ÚŘ, čerp. 19 600 Kč
r. 2014: ÚR, bez čerpání
r. 2015: čerp. PD za ÚR 82 000 Kč, krytí 100 000 Kč na IČ pro UR a PD+IČ pro SP
r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 20 632 Kč
r. 2017: změna UR (odvodnění, soukr. pozemky), DSP, DPS, čerp. 46 262 Kč
r. 2018: vyřízení SP, VŘ, krytí z rozp. MČ 1,59 mil. Kč + z rozp. SMZ 9,497 mil. Kč, čerp. 89 270 Kč
r. 2019: VŘ zrušeno, odloženo vzhledem k navýšení ceny realizace z 15,5 mil. Kč na cca 23,809 mil. Kč, bez krytí ze strany SMZ, čerp. 126 050 Kč za PD vč. IČ
r. 2020: předpoklad realizace v r. 2021, 11/2020 pozastaveno z důvodu vysokých nákladů na vybudování
4400 2219 6121 4003 0002457030000
4/ 2009 | Opěrná zeď, ul. Návesní - Stráně | OD | 8000000 | 25000 | 0 | PD | r. 2009: zadání PD
r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč
r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011)
r. 2012: PD + IČ pro SP, vydáno SP, čerp. 50 tis. Kč
r. 2013: čerp. 10 tis. Kč
r. 2015: v 01/2015 proběhlo jednání SMZ a ŘSZK o spolufinancování této akce, je třeba zpracovat PD - krytí 50 tis. Kč, v r. 2015 bez čerp.
r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), zadáno 70 tis. Kč, čerp. 19.800,-- Kč
r. 2017: havarijní stav, akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, čerp. 49.600 Kč
r. 2018 - 2019: akce není fin. kryta, požadavek na finance zamítnu
r. 2020: krytí 25 000 Kč úpravu PD, proúčtování části PD v r. 2021, bez čerpání fin. prostředků
ORG
4/ 2010 | Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa | OD | cca 24 000 000 realizace vč. komunikace a přeložek sítí | 377000 | 0 | studie | r. 2010: PD pro ÚR 100 000 Kč
r. 2011: PD pro SP - 74 000 Kč, PD pro realizaci 97 000 Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP
r. 2012: řešení krytí akce, VŘ
r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 000 Kč
r. 2014: proúčt. fakt. 310 000 Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 000 Kč)
r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp.
r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 000 Kč
r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64 907 Kč
r. 2018: zpracovává se PD, čerp. 138 300 Kč
r. 2019: běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku, čerp. 130 000 Kč
r. 2020: v řešení zrušení výpůjčky v trase plán. chodníku, následně zpracování PD pro chodník, 6/2020: v řešení varianta chodníku po pravé straně a zúžení cesty s menšími náklady na přeložky, 9/2020 zadána nová studie na vybudování samostatného chodníku v ceně 50 tis. Kč s termínem plnění 16.12.2020
4400 2212 6121 4003 0002458030000
3/ 2015 | Veřejné osvětlení, ul. Nadhumení | OD | 30 000 PD + IČ cca 60 000 realizace | 90000 | 44814.1 | realizace | r. 2015 - 2016: přípr. akce PD + IČ (UR, SP), bez čerp.
r. 2017: PD + IČ (UR), finanční krytí 90 tis. Kč, inf. OD 11/2017: propadlé vyjadřovačky i povolení, znovu se vyřizuje SP
r. 2018: znovu ve vyřizování SP
r. 2019: SP vydáno, realizace možná, v r. 2019 nebylo realizováno
r. 2020: zrealizováno, zbytek stáhnout do rezervy
4400 3631 6121 4003 0001880030003
3/ 2017 | Veřejné osvětlení, ul. Přední (3 ks bodů VO) | OD | 25 000 PD + IČ cca 100 000 realizace | 0 | 0 | akce zrušena | r. 2017 - 2018: prověření požadavku, bez fin. krytí
r. 2019: cesta není v majetku města, řeší se převod
r. 2020: zrušeno, realizace se odkládá do vyřešení majetko-pr. vztahů
doplnit ORG
4/ 2017 | Veřejné osvětlení, u nového spojovacího chodníku, ul. Návesní - Úlehla (2 ks bodů VO) | OD | 25 000 PD + IČ cca 80 000 realizace | 55000 | 0 | akce zrušena | r. 2017: řeší se PD
r. 2018: příprava PD, předpoklad real. cca 76 000 Kč
r. 2019: příprava PD, stávající fin. krytí ponechat, násl. bude upřesněno
r. 2020: v řešení umístění VO na sloup E.ON, předpoklad realizace, 6/2020: zpracování TD pro posouzení realizovatelnosti, 11/2020: problematická realizace z důvodu přítomnosti VN v těsné blízkosti, po posouzení projektantem nelze realizovat, akce zrušena
4400 3631 6121 4003 0001880030005
2/ 2019 | Vybudování chodníku z ul. Návesní do ul. Kalinová | OD | 50 000 PD, IČ | 50000 | 0 | PD, IČ | r. 2019: PD nezadána
r. 2020: objednáno zpracování PD s termínem zpracování do 3/2021
4400 2219 6121 4003 0003466030000
Č. | Požadavek KMČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce dětského hřiště č. 326 u fotbalového hřiště | OMZ | 65000 | 65000 | 38054.5 | realizace | r. 2020: zrealizováno, čerpání za realizaci 38 054,50 Kč, zbytek stáhnout do rezervy
1800 3745 6121 4003 0001705030000
2. | Údržba zeleně v m. č. Mladcová | OMZ | 60000 | 60000 | 49083.65 | realizace | r. 2019: rekultivace parčíku naproti Kyklopa (firma Najman) 30.000 Kč, výsadba vánočního stromu vč. 1. roku 2leté povýsadbové péče 25 000 Kč (2. rok povýsadbové péče 5 000 Kč zahrnout do priorit 2021), přesun realizace do r. 2020, bez čerp.
r. 2020: realizace rekultivace parčíku naproti Kyklopa a výsadby vánočního stromu, 10/2020: v listopadu 2020 proběhne výsadba ván. stromu a kácení keřů v parčíku naproti Kyklopa
1800 3745 5169 4003 0006175030000
3. | Provozní akce OŠ + Opravy MŠ - Mladcová (příspěvek na drobné opravy a provoz budovy, č. p. 2730) | OŠ | převod zůst. z r. 2019 | 30000 | 26879.35 | realizace | r. 2019 inf. OŠ: odhad provoz nákl. při využívání objektu cca 100 tis. Kč ročně, žádost o spoluúčast z rozp. MČ ve výši 50%
r. 2020: dočerpání za energie a kontrolu plyn. kotle z r. 2019, v r. 2020 již bez příspěvku ze strany KMČ, po zaúčtování možno stáhnout zbytek do rezervy
2020 3111 5171 4003 0006013030000
4. | Oprava kapličky ul. Návesní | OKaPP | 28000 | 28000 | 27008 | realizace | r. 2020: zrealizováno
2800 3326 5171 4003 0006207030000
5. | Realizace sond na MK ul. Stráně a Frant. Bartoše vč. vypracování posudků na návrh na rekonstrukci MK | OD | 50000 | 50000 | 49755.2 | realizace | r. 2020: zrealizováno
4420 2212 5169 4003 0005541030010
6. | Veřejné osvětlení, ul. U Hřiště (1 ks bodů VO) | OD | 110000 | 110000 | 0 | realizace | r. 2020: zrealizováno, čerpání v r. 2021
4400 3631 6121 4003 0001880030006
7. | Oprava chodníku ul. Návesní - Stráně, vč. osazení zábradlí | OD | 100000 | 137000 | 136483.16 | realizace | r. 2020: přeložení dlažby 30/30, nové obrubníky (chodník cca 50m) + instalace nového zábradlí, 11/2020: zrealizováno
4420 2219 5171 4003 0005542030006
8. | Oprava krajnic MK ul. Stráně od ulice Jalovčí kolem ulic Jahodová, Kalinová a křižovatka u Dubu (Stráně, Zbožensko, pod Mladcovou ve směru na Zlín, Prštné) | OD | 200000 | 200000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: nerealizováno, realizace bude provedena v r. 2021
4420 2212 5171 4003 0005541030011
9. | Oprava zpevněné stezky ul. L. Košuta | OD | 100000 | 117000 | 116160 | realizace | r. 2020: oprava chodníku dosypáním frakce drtě, zrealizováno
nový ORG
10. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: nerealizováno
1042 5512 5222 4003 0005189030000
11. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: bez čerpání
1042 3399 5169 4003 000614603000
12. | Další provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 493 | realizace | Čerpání: výpiz z KN 430 Kč, revize el. spotřebičů 63 Kč
1042 6171 5175 4003 0006069030121
13. | Neivestiční dotace na pořízení motorové sekačky pro FK Mladcová | OPKaS | 15000 | 15000 | 15000 | dotace | r.2020: zrealizováno
4100 3412 5222 4003 0005495030000
14. | Oprava obrub a žlabů proti náplavové vodě u č. p. 2698 a 220 na ul. Úlehla | OD | 120000 | 120000 | 119911 | realizace | 11/2020: zrealizováno
15. | Vánoční osvětlení (nákup DHDM) | OKP | 10000 | 10000 | 6336 |  | 2020: nákup vánočního osvětlení na nový vánoční strom
1000 2141 5137 4003 0006087030000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 1560000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4003 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto k 31.12.2020 | x | x | 2999000 | x | x
x | Kryto k 31.12.2020 | x | x | 2999000 | x | x
x | Čerpáno k 31.12.2020 | x | x | x | 629977.96 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 629977.96 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3929022.04 | x | Převod do r. 2021: 3 929 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4559000 | 4559000 | x
| Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; MČ - místní část |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2010 | Vybudování víceúčelového sportovního hřiště | OMZ | 2050000 | 0 | x | možné VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto) | r. 2010-2011: zadání a zprac. PD; r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, dětské hřiště 500 000 Kč, zpev. plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 Kč, víceúč. hřiště 1 250 000 Kč, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet
3/ 2012 | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné) | OD | 100 000 PD + IČ | 0 | x | PD (DSP), IČ (není kryto) | r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ,
4/ 2013 | Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ) | OD | 1000000 | 0 | x | akce není fin. kryta | r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč, r. 2014 - 2019: akce bez fin. krytí
6/ 2014 | Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní | OD | 6500000 | 0 | x | akce není fin. kryta | r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: bez. čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), r. 2018: čerp. čerp. 3.000 Kč, r. 2019: nebyly schváleny finanční prostředky
11/ 2014 | Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny) | OD | 50 000 PD, IČ | 0 | x | přerušeno, akce není fin. kryta | Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena), r. 2015 - 2019: akce pozastavena, stav trvá