## priority
Priority MČ Prštné 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 1 265 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 2 043 000 Kč
Celkem: 3 308 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2017 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017 | Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) | OD | cca 166 000 PD, IČ 3 800 000 realizace | 151000 | 0 | PD | r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. 2018 - 2019: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč na jednání s komp. členem RMZ v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
2/ 2017 | Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (požadavek KMČ na 4 prahy - popis - viz pozn.) | OD | 60 000 PD, IČ cca 260 000 realizace | 360000 | 0 | PD | r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. nová priorita z 3/2018: nacenění Ing. Jiří Škrabal, PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová 75 tis. Kč; požadavek KMČ - další práh na ulici Náves, za světelnou křižovatku - dle sdělení p. Moravce zatím v posouzení (teprve násl. příp. navýšení krytí) r. 2018 - 2019: provádí se PD
3/ 2017 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku) | OD | 30 000 PD, IČ | 30000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO
1/ 2018 | Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny | OD | 37 000 studie | 37000 | 0 | studie | KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce, z důvodů vytíženosti projekt. proběhne schůzka s projektant. v r. 2019 r. 2019: zadání studie proveditelnosti
3/ 2018 | Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická) | OMZ | 220 000 realizace | 220000 | 32000 | studie | KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii
4/ 2018 | Údržba zelených ploch | OMZ | 10 000 2letá povýsadbová péče | 5000 | 4961 | povýsad. péče | r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerpáno 19.912 Kč na základě obj.č. O180180408 r. 2019: se má hradit 1. rok povýsadbové péče (zálivky, kontroly) 4.961 Kč; v r. 2020 se bude hradit 2. rok povýsadbové péče 4.961 Kč (samostatná nová objednávka)
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Pořízení 40 ks židlí pro multifunkční sál JSDH Zlín - Prštné | OKŘaO | 40000 | 40000 | 40000 | realizace
2. | Podpora společenských aktivit v MČ 1042 3399 5169 4001 0006146010000 | OKP | KMČ vyčleňuje 60 000 | 60000 | 49155 | realizace | Čerpání: Velikončí tvoření 4 876 Kč, Pálení čarodějnic 3 412 Kč, Prštenské slavnosti piva 22 335 Kč, Dětský den 4 840 Kč, Podzimní tvoření 4 910 Kč, varné termosy 3 618 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 5 164 Kč
3. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ 1042 6171 5139 4001 0006069010110 | OKP | cca 10 000 | 10000 | 7475.45 | realizace | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5 849 Kč, doména a webhosting 538,45 Kč, oprava křovinořezu 1 088 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4001 0002054000000 | x | x | 2395000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 133591.45 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3174408.55 | x | Převod do r. 2020: 3 174 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3308000 | 3308000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor