## priority k nacenění
Priority místní části Prštné 2009
Přidělené finanční prostředky: 1 105 000 Kč
Č. | Požadavek MČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce chodníku u ul. Nadhumení a na ul. Vinohrady | ODaSH | 370000 | 370000 | 370000 | realizace | x | zrealizováno (353 tis. Kč + 17. tis. Kč)
2. | Prodloužení veřejného osvětlení z ul. Nadhumení č. p. 64 po novou ulici Příčka I. | ODaSH | 80000 | 80000 | 65632.4 | realizace | x | zrealizováno
3. | Vybudování spojovacího chodníku mezi MHD Podhoří na lávku u fa TECHNIMETAL, s.r.o. | ODaSH | 150000 | 150000 | v r. 2009 nečerpáno | PD | SP, VŘ, realizace | příprava akce 2009, 2010: PD-31.12.2009 (30.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010
4. | Oprava komunikace, ul. Chmelnická (pozn.: od r. 2007 se žádá o dopravní značení "průjezd zakázán") | ODaSH | 30000 | 30000 | v r. 2009 nečerpáno | x | realizace | ODaSH - dohodnuto s kanc. MČ, že se v roce 2009 nebude realizovat, přesun do r. 2010
5. | Vyčištění všech záchytných příkopů v MČ (provedení terénních prací v břehu - příkopu) | ODaSH | 50000 | 50000 | 42721 | realizace | x | zrealizováno
6. | Podpora společenských aktivit v MČ (čerpání dle zadání v průběhu roku) | OKP | vyčleněno 75 000 | 13000 | 5631 | realizace | x | dle požadavku zástupce MČ čerpáno pouze na akci "Mikulášská besídka" (občerstvení a dárky pro děti)
x | Investice MČ - rezerva | x | x | 412000 | x | x | x | x
| Čerpání | x | x | x | 483984.4 | x | x | x
| Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 621015.6 | x | x | do r. 2010 převedeno 621 tis. Kč
| Celkem | x | x | 1105000 | 1105000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.