## priority k nacenění
Priority místní části Prštné 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 1 102 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 621 000
Celkem: Kč 1 723 000
Č. | Požadavek MČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2009 | Lokální opravy stávajících chodníků | ODaSH | 50000 | 50000 | 30000 | x | PD, IČ, SP, VŘ, realizace | zrealizováno (dle dohody s ODaSH provedeny lokální opravy stávajících chodníků dle potřeby)
Č. | Požadavek MČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady o 2 ks VO (od č. p. 670 do konce ulice) | ODaSH | 115000 | 115000 | 23000 | PD, IČ, SP | realizace | hotová PD, běží ÚŘ, realizace v jarních měsících r. 2011
2. | Oprava chodníku ul. Náves (č. p. 155 až č.p. 73) | ODaSH | 362000 | 362000 | 361980 | PD, IČ, realizace | x | zrealizováno
3. | Oprava chodníku ul. Kútíky (mezi č. p. 16 až č. p. 626) | ODaSH | 377000 | 377000 | 376697 | PD, IČ, realizace | x | zrealizováno
4. | Oprava komunikace ul. U Sokolovny | ODaSH | 105000 | 105000 | 16310.4 | realizace - lokální oprava | dle stanovení dalšího postupu | čerpání - dr. lokální oprava, stanovení dalšího postupu v r. 2011 (studie)
5. | Osazení příčného prahu pro zpomalení dopravy - křižovatka ul. Hrabůvky - ul. Boční | ODaSH | 32000 | 32000 | 31164 | realizace | x | zrealizováno
6. | Oprava odvodnění vozovky ul. Pod Strání (mezi č. p. 92 až č. p. 179) | ODaSH | 50000 | 50000 | 49930 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | zrealizováno
7. | Oprava odvodňovací šachty na křížovatce ul. Pod Strání a Nadhumení | ODaSH | 122000 | 122000 | 99911 | viz pozn. | x | Průzkumné práce, návrh řešení, PD a realizace; zrealizováno
8. | Studie na rekonstrukci dešťové kanalizace v ul. K Rybníkům | ORIA | 290000 | 290000 | 49200 | studie | dle stanovení dalšího postupu | Studie zpracována - varianty řešení, následně bude stanoven další postup
9. | Podpora společenských aktivit v MČ (Dětský den, Mikulášská nadílka aj.) | OKP | KaMČ stanovuje 60 000 | 60000 | 26246 | realizace | x | Zvolené - zrealizované akce: Dětský den 19.080,-- Kč; akce "Podzimní hrátky s přírodou" 3.402,-- Kč; Mikulášská nadílka 3.764,-- Kč
x | Investice MČ - rezerva | x | x | 160000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1064438.4 | x | x | x
x | Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 658561.6 | x | x | 659 000 Kč převod do r. 2011
x | CELKEM | x | x | 1723000 | 1723000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;