## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 106 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 659 000
Celkem: Kč 1 765 000
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010 | Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady o 2 ks VO (od č. p. 670 do konce ulice) | ORIA | 77000 | 77000 | 76430 | PD, IČ, SP | realizace | r. 2010: PD + ÚŘ, čerpání 23 tis. Kč; r. 2011: zrealizováno
4/ 2010 | Oprava komunikace, ul. U Sokolovny - PD | ORIA | 89000 | 89000 | 87996 | drobná lokální oprava, zadání PD | zpracování PD | r. 2010: čerpání 16 tis. Kč - drobná lok. oprava; r. 2011: zpracování PD, čerpání 88 tis. Kč; v r. 2011 - dále viz bod 6/2011
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava komunikace ul. Na Konci + oprava obrubníku a vpustí, ul. Nadhumení, K Rybníkům | ORIA | 300000 | 300000 | 281628 | VŘ, realizace | x | zrealizováno
2. | Předláždění chodníku ul. Náves od mostu po sokolovnu, nebo Náves od č. p. 39 - 42. | ORIA | 595000 | 595000 | 592951 | IČ, VŘ, relizace | x | zrealizováno - po sokolovnu; další část dle dohody
3. | Vyčlenění částky na drobné opravy komunikací (např. kanalizační vpusti, oprava žlábků ul. Vinohrady a jiné drobné opravy) | ORIA | 82000 | 82000 | 60905 | realizace | x | zrealizováno
4. | Oprava a nátěr zábradlí u Prštenského potoka | ORIA | 100000 | 100000 | 99312 | realizace | x | zrealizováno
5. | Provést měření zvyšující se dopravní zátěže ul. Pod Strání a ul. Chmelnická jako podklad pro další řešení dopravní situace | ORIA | 30000 | 30000 | 30000 | realizace měření | x | zrealizováno
6. | Zadání dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení ul. U Sokolovny + studie chodníku mezi ul. Jateční a Pod Strání | ORIA | 100000 | 0 | 0 | PD pro SP, IČ, SP | x | studie + PD pro SP - 80 tis.Kč, IČ - 20 tis.Kč; objednáno (v r. 2012 dokrýt)
7. | Úprava zpevněných ploch u Sokolovny - ulice Náves Prštné | ORIA | 500000 | 185000 | 0 | viz pozn. | x | akce se nerealizuje, přesun krytí 315 tis. Kč na akci č. 2,3/2011
8. | Přeložení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady - 1 ks VO | ORIA | 55000 | 55000 | 9960 | PD, IČ, ÚR | SP, realizace | r. 2011: čerpání za zprac. PD 9.960,-- Kč, jiné techn. řešení, odvolání na KÚ ZK r. 2012: předpoklad realizace
9. | Doplnění hracích prvků na dětské hřiště (houpačky, pískoviště) | OMZ | 190000 | 190000 | 189800 | VŘ, realizace | x | pryž 65 m2, nové oplocení 6,5 bm, přesun stávajícího, nové herní vybavení - houpačka Ptačí hnízdo (popř. malý kolotoč a pískoviště), zrealizováno
10. | Zakoupení a výsadba stromu (pro příp. výzdobu vánočním osvětlením) | OMZ | 10000 | 10000 | 9548.6 | realizace | x | zrealizováno
11. | Osazení dvou laviček u Prštenského rybníku | OMZ | 5000 | 5000 | 4800 | realizace | x | OMZ: typ firmy Hajtr, zrealizováno
12. | Podpora společenských aktivit v MČ (Velikonoční tvoření, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská akce, rozsvícení vánočního stromu atd.) | OKP | 37000 | 37000 | 19853 | realizace | x | čerpání: akce "Velikonoční tvoření" 3.767,-- Kč; akce "Dětský den" 7.285,-- Kč; akce "Podzimní hrátky" 3.600,-- Kč; Mikulášská nadílka 4.201,-- Kč; akce "Rozsvícení vánočního stromu" 1.000,-- Kč
13. | Květinová výsadba truhlíků | OKP | 1000 | 1000 | 350 | realizace | x | zrealizováno
14. | Osvětlení ván. stromu | OKP | 9000 | 9000 | 6168 | realizace | x | nákup 2 ks sv. řetězů, montáž, provoz - domluveno s SDH Prštné; zrealizováno
15. | Oprava chodníku, ul. Nábřeží + oprava žlabu, ul. Chmelnická | ORIA | 85000 | 0 | 0 | realizace | x | zrealizováno, čerpání v rámci bodu č. 2/2011
x | Investice MČ - rezerva | x | x | 0 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1469701.6 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 295298.4 | x | x | převod do r. 2012: 296 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1765000 | 1765000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;