## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 112 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 296 000
Celkem: Kč 1 408 000
Č. | Požadavek MČ 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2011 | Rekonstrukce ul. U Sokolovny - zadání studie a dalšího stupně PD pro SP + IČ | ORIA | 120 000 PD + IČ 6 900 000 realizace | 120 000 PD + IČ | 118880 | PD pro SP | IČ, SP | r. 2011: studie + PD pro SP - 100 tis.Kč, IČ - 20 tis.Kč; objednáno Inf. ORIA 7/2012: zpracována PD a IČ, vyřízeno SP; akce je připravena k realizaci - realizace není rozpočtově kryta; vzhledem k fin. náročnosti žádost o zařazení do investic SMZ
8/ 2011 | Přeložení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady - 1 ks VO | ORIA | 77000 | 77000 | 76782 | PD, IČ, ÚR | SP, realizace | r. 2011: čerpání za zprac. PD 9.960,-- Kč, jiné techn. řešení, odvolání na KÚ ZK r. 2012: SP, realizace Inf. ORIA 7/2012: zrealizováno
Č. | Požadavek MČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání - zadání studie a dalšího stupně PD pro ÚR a SP + IČ | ORIA | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | rozpracování studie - viz pozn. | studie, PD pro ÚR a SP, IČ | 10 tis. Kč studie, 90 tis. Kč PD pro ÚR a SP + IČ (jen v případě, že se studií budou všichni zúčastnění souhlasit) Inf. ORIA 7/2012: studie rozpracována, závisí na dokončení dědic. řízení po smrti majitele jednoho z pozemků a násl. projednání s novými vlastníky; pro r. 2013: dokončení obj. studie vč. maj. vztahů + zadání PD pro ÚR a SP včetně IČ, kryto z priorit r. 2012
2. | Oprava lávky přes řeku Dřevnici na ul. Jateční (lokální oprava mostovky - výměna nejhorších desek) | ORIA | 50000 | 50000 | 50000 | realizace | x | Inf. ORIA 11/2012: lokální oprava - zrealizováno
3. | Předláždění chodníku ul. Náves u č. p. 101 a 102 | ORIA | 50000 | 50000 | 0 | x | předpoklad VŘ, realizace | Inf. ORIA 7/2012: se zást. MČ bude upřesňován rozsah
4. | Oprava žlabu, ul. Chmelnická (vč. napojení do kanalizace) | ORIA | 250000 | 250000 | 223637 | VŘ, realizace | x | Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
5. | Drobné opravy komunikací | ORIA | KaMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 15498 | realizace | x | Inf. ORIA 7/2012: realizuje se postupně dle požadavků zást. MČ
6. | Projektová dokumentace na zastřešení sportoviště č. 444 | OMZ | 20000 | 20000 | 20000 | PD | x | PD hotová
7. | Zakoupení technického vybavení pro cestáře (křovinořez + ochranné pomůcky, pohonné hmoty, školení atd.) | OKP | 25000 | 25000 | 22051.6 | realizace | x | čerpání: křovinořez 17.890,-- Kč; ochr. štít. 1.120,-- Kč; materiál 874,-- Kč; pohonné hmoty 772,-- Kč; školení 1.200,-- Kč; revize elektrospotřebičů 195,60 Kč
8. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Velikonoční tvoření, Dětský den, příspěvek na hudební vystoupení - akce SDH, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu atd. ) | OKP | KaMČ vyčleňuje 60 000 | 60000 | 28998 | realizace | x | čerpání: akce "Velikonoční tvoření" 3.467,-- Kč; akce"Dětský den" 8.325,-- Kč, Pivní slavnosti - hudební vystoupení 5.700,-- Kč, Lampiónový průvod 4.406,-- Kč; karneval s Mikulášskou nadílkou 7.100,-- Kč
9. | Osvětlení vánočního stromu (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) | OKP | 10000 | 10000 | 0 | realizace | x | bez čerpání
x | Rezerva | x | x | 576000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 555846.6 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 852153.4 | x | x | převod do r. 2013: 852 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1408000 | 1408000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.