## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 132 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 852 000 Kč
Celkem: 1 984 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 | Stav 2014 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
8/ 2011 | Přeložení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady - 1 ks VO | OKaRDS | 15 000 IČ | 15000 | 14650 | proúčtování IČ | x | r. 2011: čerpání za zprac. PD 10 tis. Kč, jiné techn. řešení, odv. na KÚ ZK r. 2012: SP, realizace 77 tis. Kč r. 2013: proúčtování IČ, 15 tis. Kč
1/ 2012 | Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 1 000 000 realizace | 100 000 PD, IČ | 0 | studie, majetko - pr. poměry | PD pro ÚR a SP + IČ | 10 tis. Kč studie, 90 tis. Kč PD pro ÚR a SP + IČ Inf. ORIA 11/2012: studie rozpracována, čeká se na dokončení dědic. řízení po smrti majitele jednoho z pozemků a násl. projednání s novými vlastníky r. Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, objednána studie, řeší se pozemky
Č. | Požadavek MČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zpevnění komunikace, ul. Vinohrady, u rodinného domu č. p. 508 | OKaRDS | 1150000 | 1100000 | 59290 | PD + IČ, ÚR | VŘ, realizace | r. 2013: akce v přípravě, žádost o ÚR r. 2014: realizace možná dle krytí
2. | Oprava přístupové cesty k rodinným domům č. 296 - 238, ul. Kútíky | OKaRDS | cca 500 000 | 250000 | 0 | PD + IČ | VŘ, realizace | Inf. ORIA: oprava cca 60 m komunikace r. 2013: akce v přípravě, řešení pozemků r. 2014: realizace možná dle krytí
3. | Umístění dopravního zrcadla, ul. Pod Strání | OKaRDS | 20000 | 20000 | 0 | viz pozn. | x | KaMČ 11/2012: pro zlepšení rozhledu při výjezdu z boční komunikace na hlavní; občané trvají na instalaci, zadat zpracování PD vč. instalace Inf. ORIA: v minulosti již bylo zamítnuto, rozhledu brání keře Inf. OKaRDS, r. 2013: žádost o stanovení na odd. dopr. - spr. řízení - zamítnuto, řešit prořezem keřů
4. | Předláždění chodníku, ul. Kútíky | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 1 000 000 realizace | 50000 | 0 | PD + IČ | VŘ, realizace | r. 2013: zadána příprava akce, řešení pozemku r. 2014: realizace možná dle krytí
5. | Drobné opravy komunikací | OKaRDS | 80000 | 80000 | 27903 | realizace | x | Inf. OKaRDS: odstraňování závad postupně dle nahlášení KaMČ
6. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Velikonoční tvoření, Dětský den, příspěvek na hudební vystoupení - akce SDH, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu atd. ) | OKP | cca 50 000 | 41000 | 35774 | realizace | x | čerpání: akce O nejlepší kysané zelí 2.915,-- Kč, Velikonoční tvoření 4.268,-- Kč, Dětský den 8.954,-- Kč, Pivní slavnosti - ozvučení akce 10.000,-- Kč, Lampionový průvod 3.124,-- Kč, Mikulášský karneval 6.513,-- Kč
7. | Provozní výdaje související s činností a techn. vybavením cestáře (provoz křovinořezu, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, školení atd.) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 1408.09 | realizace | x | čerpání: benzín a olej do křovinořezu 597 -- Kč, oprava křovinořezu 616,89 Kč, elektrorevize 194,20 Kč
8. | Restaurování pískovcového kříže, Zlín - Prštné | OK | 75000 | 75000 | 75000 | realizace | x | čerpání: opr. kříže 65 tis. Kč, zlacení litinového těla Krista 10 tis. Kč
9. | Oprava pamětní desky, Zlín - Prštné | OK | 5000 | 5000 | 3630 | realizace | x | zrealizováno
10. | Provozní akce OMZ | OMZ | 1000 | 1000 | 800 | realizace | x | výsadba
x | Investice MČ - rezerva | x | x | 237000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 218455.09 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1765544.91 | x | x | převod do r. 2014: 1 766 000
x | CELKEM | x | x | 1984000 | 1984000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.