## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 1 131 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 1 766 000 Kč
Celkem: 2 897 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2012 - 2013 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2012 | Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 1 000 000 realizace | 80 000 PD, IČ | 19965 | PD pro ÚR a SP + IČ; řešení majetkopr. poměrů | pokr. v přípravě akce | 10 tis. Kč studie, 90 tis. Kč PD pro ÚR a SP + IČ r. 2012: studie rozpracována, čeká se na dokončení dědic. řízení po smrti majitele jednoho z pozemků a násl. projednání s novými vlastníky r. 2013: akce v přípravě, objednána studie, řešení pozemků Inf. 10/2014: řeší se smlouvy s dotčenými vlastníky pozemků
1/ 2013 | Zpevnění komunikace, ul. Vinohrady, u rodinného domu č. p. 508 | OKaRDS | 1 203 000 PD, IČ, realizace | 1203000 | 1200805 | VŘ, realizace | x | r. 2013: PD + IČ, ÚR, čerp. 60 tis. Kč, probíhá SP r. 2014: VŘ, realizace
2/ 2013 | Oprava přístupové cesty k rodinným domům č. p. 296 - 238, ul. Kútíky | OKaRDS | 543 000 PD, IČ, realizace | 543000 | 541809 | VŘ, realizace | x | r. 2013: oprava cca 60 m komunikace, akce v přípravě, řešení pozemků, bez čerp. r. 2014: VŘ, realizace
3/ 2013 | Předláždění chodníku, ul. Kútíky | OKaRDS | 50 000 PD, IČ 870 000 realizace | 829000 | 827483 | VŘ, realizace | x | r. 2013: PD + IČ, bez čerp., řešení pozemku, probíhá SP r. 2014: VŘ, realizace
Č. | Požadavek MČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Předláždění chodníku, ul. Přímá (oprava chodníku mezi ulicemi U Sokolovny a Odboje) | OKaRDS | 100000 | 99000 | 90797.5 | realizace | x | žádost KaMČ: v případě rezervy řešit v rámci probíhající akce "Rekonstrukce ul. U Sokolovny", Inf. 10/2014: akce je hotova
2. | Drobné opravy místních komunikací | OKaRDS | cca 80 000 | 9000 | 0 | realizace | x | Inf. KaMČ: opr. MK ul. Vinohrady - ve 3 místech praskliny (pozn. v 9/2014 přesuny krytí na realizované akce dle vysoutěžených cen)
3. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Velikonoční tvoření, Dětský den, příspěvek na hudební vystoupení - akce SDH, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu atd. ) | OKP | cca 50 000 | 50000 | 28291 | realizace | x | čerpání: velikonoční tvoření 3.304,-- Kč, Dětský den 5.568,-- Kč; Prštenské slavnosti piva - pronájem mobil. WC 7.986,--¨Kč; akce SDH - hudební produkce 6.000,-- Kč, lampionový průvod - obč. 2.891,-- Kč, rozsvícení ván. stromu a mikul. nadílka 2.542,-- Kč
4. | Provozní výdaje související s činností a techn. vybavením cestáře (provoz křovinořezu, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, školení atd.) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 201 | realizace | x | čerpání: elektrorevize 201,-- Kč
5. | Neinvestiční dotace na opravu Sokolovny - TJ Sokol Zlín - Prštné | odd. PKaS | KaMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | Inf.: žádost doručena 6.11.2014 - násl. ke schválení výjimka z metodiky do RMZ 18.11.2014 + rozp. opatření RMZ 1.12.2014 (fin. příspěvek 50 tis. Kč na montáž klempířských prvků cca 27 tis. Kč a opravu omítky cca 26 tis. Kč) | y
6. | Oprava el. pohonu zvonu vč. montáže, budova hasičské zbrojnice Prštné | NMZ | 41000 | 24 000 (viz pozn.) | 0 | realizace | x | spolufinancování z rozpočtu Odboru kultury MMZ 17 tis. Kč (bude proúčtováno v r. 2015)
x | Investice MČ - rezerva | x | x | 0 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 2759351.5 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 137648.5 | x | x | Převod do r. 2015: 138 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2897000 | 2897000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření