## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 1 102 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 138 000 Kč
Celkem: 1 240 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2012, 2014 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předp. | Stav 2016 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2012 | Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání | OKaRDS | 100 000 studie, PD, IČ 1 000 000 realizace | 437 000 inv. + 625 000 opr. | 436 090,51 + 623 116,12 | dokončení PD a IČ VŘ, realizace | x | 10 tis. Kč studie, 90 tis. Kč PD pro ÚR a SP + IČ r. 2012: studie rozpracována, čeká se na dokončení dědic. řízení po smrti majitele jednoho z pozemků a násl. projednání s novými vlastníky r. 2013: akce v přípravě, objednána studie, řešení pozemků Inf. 10/2014: čerp. 20 tis. Kč, řeší se smlouvy s dotčenými vlastníky pozemků Inf. 1/2015: VŘ, realizace
6/ 2014 | Oprava el. pohonu zvonu vč. montáže, budova hasičské zbrojnice Prštné | NMZ | 41000 | 24 000 (viz pozn.) | 0 | x | proúčt. fa | dotace NMZ, s.r.o. - spolufinancování z rozpočtu OKaPP 17 tis. Kč a financí MČ 24 tis. Kč; v r. 2014 realizace, proúčt. 2016
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předp. | Stav 2016 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku, ul. Náves, Prštné (v celé délce) - zadání PD | OKaRDS | 90000 | 89000 | 0 | viz pozn. | x | pozn. OKaRDS 12/2015: akce se ruší vč. fin. krytí - převod v r. 2016 do rezervy
2. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Velikonoční tvoření, Dětský den, příspěvek na hudební vystoupení - akce SDH, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu atd. ) | OKP | cca 40 000 | 40000 | 29442 | realizace | x | čerpání: Velikonoční tvoření 3.396,-- Kč, Pivní slavnosti - pronájem 4 ks mobil. WC 10.406,-- Kč, 110. výročí založení SDH Prštné - občerstv. 8.000,-- Kč; Prštenský lampionový průvod 4.355,-- Kč, Rozsvícení ván. stromu s Mikul. nadílkou 3.285,-- Kč
3. | Provozní výdaje související s činností a techn. vybavením cestáře (provoz křovinořezu, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, školení atd.) | OKP | cca 10 000 | 9000 | 868.9 | realizace | x | čerpání: oprava křovinořezu: 760,-- Kč, 2 ks elektrorevize 108,90 Kč
x | Investice MČ - rezerva | x | x | 16000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1089517.53 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 150482.47 | x | x | převod do r. 2016: 150 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1240000 | 1240000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření