## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 1 185 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 136 000 Kč
Celkem: 1 321 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2016 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2016 | Propojovací chodník, ul. Pod Strání | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 300 000 realizace | 350000 | 53482 | PD, IČ, SP | r. 2016: PD, IČ, bez čerp. r. 2017: dokončení přípravy akce, upřesnění odhadu ceny realizace - 300 tis. Kč (včetně TD, AD) - předpoklad v r. 2018
1/ 2016 | Oprava chodníku, ul. Nábřeží (směr Manag) | OKaRDS | převod zůst. z r. 2016 | 48000 | 0 | viz pozn. - přeložka sloupu VO | r. 2016: PD, IČ, VŘ, realizace, čerp. 1.082.435,79 r. 2017: inf. OKaRDS - krytí ponechat, bude se ještě překládat sloup VO (v r. 2018)
Č. | Požadavek MČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) | OKaRDS | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | PD, IČ | zadání PD
2. | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání (směr k nové výstavbě) | OKaRDS | 60 000 PD, IČ | 60000 | 0 | PD, IČ, SP | dokončena PD, vydáno SP
3. | Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku) | OKaRDS | 30 000 PD, IČ | 30000 | 0 | PD, IČ | řeší fa ELMO
4. | Drobné opravy komunikací | OKaRDS | převod zůst. z 2016 | 30000 | 0 | x
5. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | cca 35 000 | 40000 | 35847 | realizace | čerpání: Velikonoční tvoření 9.266 Kč, Pivní slavnosti - dopr. značení 7.018 Kč + nájemné mob. WC 9.075 Kč, Lampiónový průvod 4.546 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 1.075 Kč, Mikulášská besídka 4.867 Kč
6. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | cca 10 000 | 10000 | 6458 | realizace | čerpání: elektrorevize 120 Kč, školení 400 Kč, internet - doména 514 Kč, občerstvení na jednání KMČ 5.424 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 653000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 95787 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1225213 | x | převod do r. 2018: 1 226 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1321000 | 1321000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor