## priority k nacenění
Priority MČ Prštné 2018
Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 1 207 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 1 226 000 Kč
Celkem: 2 433 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2016 - 2017 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2016 | Propojovací chodník, ul. Pod Strání | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 300 000 realizace | 297000 | 262935 | VŘ, realizace TD, AD | r. 2016: PD, IČ, bez čerp. r. 2017: dokončení přípravy akce, upřesnění odhadu ceny realizace, čerp. 53.482 Kč r. 2018: VŘ, realizace (včetně TD, AD)
1/ 2016 | Oprava chodníku, ul. Nábřeží (směr Manag) | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 48000 | 48000 | přeložka sloupu VO | r. 2016: PD, IČ, VŘ, realizace, čerp. 1.082.435,79 r. 2017 - 2018: inf. OKaRDS - krytí na přeložku sloupu VO (realizace v r. 2018)
1/ 2017 | Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) | OKaRDS | cca 166 000 PD, IČ cca 3 800 000 realizace | 166000 | 15125 | PD, IČ | r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. 2018: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč
2/ 2017 | Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání (směr k nové výstavbě) nový název akce Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (požadavek KMČ na 4 prahy - popis - viz pozn.) | OKaRDS | 60 000 PD, IČ cca 260 000 realizace | 360000 | 0 | PD | r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2018: projekt a stavební povolení hotovo, na realizaci nutné krytí 300.000; nová priorita z 3/2018 - nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová 75 tis. Kč; požadavek KMČ - další práh na ulici Náves, za světelnou křižovatku - dle sdělení p. Moravce zatím v posouzení (teprve násl. příp. navýšení krytí); v r. 2018 zpracování PD
3/ 2017 | Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku) | OKaRDS | 30 000 PD, IČ | 30000 | 0 | PD | r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. r. 2018 : provádí se PD
Č. | Požadavek MČ 2018 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny | OKaRDS | viz pozn. | 0 | 0 | viz pozn. | KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace OKaRDS: vzhledem k vytíženosti projektantů proběhne schůzka s projektantem k proveditelnosti až v r. 2019
2. | Drobné opravy komunikací | OKaRDS | převod zůst. z 2017 | 30000 | 0 | x
3. | Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická) | OMZ | 220000 | 220000 | 0 | viz pozn. | OMZ: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. Kč - bude řešit Ing. Hegmonová z OMZ - fin. krytí ponechat na příp. herní nebo fitness prvky, konzultace miniprojektu s KMČ, realizace 2019
4. | Údržba zelených ploch | OMZ | 25000 | 25000 | 19912 | realizace | v r. 2018 čerpáno 19.912 Kč na základě obj.č. O180180408, násl. 2 roky se bude řešit povýsadbová péče (zálivky, kontroly) - cca 5 tis. Kč ročně
5. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 60 000 | 59000 | 36498 | realizace | čerpání (akce Velikonoční tvoření, Pálení čarodějnic, Pivní slavnosti, Lampionový průvod, rozsvícení ván. stromu): nákup materiálu 9.387 Kč, nákup ost. služeb 16.335 Kč, pohoštění 1.252 Kč, věcné dary 9.524 Kč
6. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | cca 10 000 | 11000 | 7371 | realizace | čerpání: nákup materiálu 98 Kč, služby - doména 514 Kč, ost.služby - elektrorevize 120 Kč, pohoštění 6.639 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 1187000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 389841 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2043159 | x | převod do r. 2019: 2 043 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2433000 | 2433000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor