## priority
Priority MČ Příluky 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 2 202 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 2 412 000 Kč
Celkem: 4 614 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2015 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 13.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2015 | Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem | OD | 950 000 realizace křižovatka | 0 | 0 | akce pozastavena - viz pozn. | r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 bez čerp., část financování z dotace IPRu r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2017: předpoklad vydání SP počátek 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možností - 2.200 tis. Kč + dofin. z rozp. OD dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2.909 tis. Kč opr. chodníku + 1.230 tis. Kč zvýšená křižovatka + 145 tis. Kč ost. nákl. = 4.284 tis. Kč vč. DPH), v r. 2017 čerpání 1,67 mil. Kč r. 2018: připraveno k realizaci - etapa II. křižovatka, KMČ rozhodla akci pozastavit, v r. 2018 čerp. 35 tis. Kč r. 2019: akce pozastavena, ponechat položku bez fin. krytí
4/ 2015 | Dopravní napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy paseky | OD | 100 000 PD 8 500 000 realizace | 100000 | 0 | studie | r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
4/ 2016 | Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací" | OD | 1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace | 194000 | 0 | PD | Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 tis. Kč + žádost o RO 500 tis. Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306.614 Kč r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k proúčt., probíhá zpracování PD
5/ 2017 | Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky | OD | 300 000 PD cca 10 000 000 realizace | 1300000 | 0 | akce pozastavena - viz pozn. | KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 tis. Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena, realizace až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ
4/ 2018 | Vybudování chodníku ul. Dolní dědina 4400 2219 6121 4004 0003379040000 | OD | 134 000 PD 2 500 000 realizace | 134000 | 0 | PD | r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15,8 tis. Kč, doporučujeme zvážit PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 tis. Kč, bez čerp., navýšení ceny realizace dle PD 2,5 mil. Kč
5/ 2018 | Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I. 4400 2212 6121 4004 0003380040000 | OD | 50 000 PD 1 800 000 realizace | 650000 | 0 | PD | r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 tis. Kč r. 2019: zpracování PD, fin. krytí 50 tis., bez čerp., navýšení ceny realizace 1,8 mil. Kč
7/ 2018 | Úprava ul. Pekárenská - propojení cyklostezky 4400 2212 6121 4004 0003381040000 | OD | 100000 | 100000 | 0 | zrealizováno viz pozn. | zrealizováno, v r. 2018 uhrazeno z rozp. OD, v r. 2019 nebylo převedeno z rozp. MČ do rozp. OD, zůst. stáhnout do rezervy
Č. | Požadavek KMČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 13.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Provozní akce - OD - Příluky 4420 3639 5171 4004 0006035040000 | OD | 730000 | 730000 | 512027.45 | realizace | KMČ: 1. oprava schodů ul. Přílucká - realizace v r. 2020; 2. předláždění chodníku v ul. Nad Pramenem a Želechovická - hotovo; 3. oprava komunikace v ul. Želechovická - hotovo a ul. k zahrádkám v ul. Nad Pramenem (dokončení realizace v r. 2020), 4. instalace 2 ks košů k lavičkám na ul. Peroutkovo nábř. - realizace v r. 2020
2. | Rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku, Zlín Příluky | OD | 1 500 000 realizace | 0 | 0 | akce pozastavena | r. 2019: akce je připravena OD k realizaci, fin. krytí 1,5 mil. Kč. ZASTAVIT - viz zápis
3. | Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova 4400 2212 6121 4004 0003472040000 | OD | 100 000 studie 5 500 000 realizace | 100000 | 0 | IZ | r. 2019: zpracování invetičního záměru, bez proúčt.
4. | Údržba zelených ploch, parků - Příluky 1800 3745 5169 4004 0006175040000 | OMZ | 4000 | 4000 | 3569 | realizace | r. 2019: údržba zeleně - 3x štěrkový záhon u Přístavu - zhotovitel AGROS M. - 3.569,-Kč
5. | Oprava opěrné zídky – Příluky u pramene | OMZ | 17000 | 17000 | 16698 | realizace
6. | Podpora společenských aktivit v MČ 1042 3399 5175 4004 0006146040000 | OKP | cca 60 000 | 60000 | 52858.6 | realizace | Čerpání: Čarodějnice 5 947 Kč, Dětský den myslivci 15 046,60 Kč, Přílucké hraní 19 049 Kč, Svatomartinské hody 8 253 Kč, Zpívání u vánočního stromečku 4 563 Kč
7. | Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.) 1042 6171 5169 4004 0006069040111 | OKP | cca 10 000 | 10000 | 7487 | realizace | Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5 487 Kč, poskytnuté náhrady 2 000 Kč
8. | Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie) | OKP | cca 9 000 | 9000 | 1580 | realizace
9. | Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM) | OKP | cca 12 000 | 12000 | 11236 | realizace | nákup 4 ks vánočního osvětlení
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4004 0002054000000 | x | x | 1194000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 605456.05 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 4008543.95 | x | Převod do r. 2020: 4 009 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4614000 | 4614000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - invetiční záměr
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.