## priority
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 1053000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 2328000
Celkem: |  |  |  | 3381000
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2018 | M - Využití prostoru Parku Maják | OMZ | 51 000 studie 183 000 PD 3 500 000 realizace | 183000 | 182389.35 | PD | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2018: zadání studie, bez čerp.
r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč za studii
r. 2020: zadání PD k SP a realizaci dle nabídky p. Divily z 12/2019 cca 183 000 Kč, realizace 2/3 fin. prostředků KMČ, 1/3 SMZ, v 6/2020 proběhne prac. schůzka za účasti projektanta, OMZ a KMČ, OMZ 9/2020: PD zpracována, SP ve vyřizování, 12/2020: na SÚ předáno koord. závazné stanovisko pro stavbu
1800 3745 6121 4016 0003427000000
7/ 2011 | M - Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | OD | 120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 94000 | 87120 | akce zrušena | r. 2011: čerp. za PD pro ÚR 33,6 tis. Kč
r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč
r. 2013: pokračování ve vyř. ÚR, v r. 2013 čerp. 16 tis. Kč
r. 2014: ÚR vyřízeno, pokračuje se ve vyřizování SP, bez čerp.
r. 2015: PD, IČ čerp. 10 tis. Kč
r. 2016: dokončení PD, IČ po vyřízení SP, bez čerp.
r. 2017 - 2020: řešení majetkoprávních poměrů, krytí ponechat, čerp. za PD pro SP a IČ, ukončení v rozpracovanosti (nepodařilo se zajistit smlouvu o právu provést stavbu s vlastn. p. č. 7335 k. ú. Zlín), OD 9/2020: po dohodě s předsedou KMČ tuto prioritu stornovat, fakturace za dílčí rozpracovanost pozastavení a ukončení zakázky 87 120 Kč
4400 2212 6121 4016 0002456000000
2/ 2015 | FA - Zastřešení zastávky MHD, ul. Filmová (provizorní zastávka) | OD | 150000 | 150000 | 0 | akce zrušena | návrh p. Pinkavy: vybudování "hlavní" zastávky MHD Film. at. vč. přístřešku (v návaznosti na dořešení maj. poměrů - pozemky)
r. 2015 - 2018: neřešeno
r. 2019 - 2020: realizace až v návaznosti po rekonstrukci ulice Filmová (v r. 2020 rek. ul. Filmová není kryta), OD 9/2020: po dohodě s p. Pinkavou tuto prioritu odstranit, fin. prostředky přesunout do rezervy
4400 3639 6121 4016 0002976000000
3/ 2017 | Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky | ORIA | viz pozn. | 0 | 0 | viz pozn. | 2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD
inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč
r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku
r. 2019 - 2020: beze změn
nový ORG
4/ 2017 | FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova | OD | 82 000 PD, IČ cca 2 000 000 realizace | 100000 | 0 | PD, IČ | r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.
r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.
r. 2019: prozatím bez zadání PD
r. 2020: zadání PD
4400 2212 6121 4016 0003252000000
6/ 2017 | FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích | OD | 10 000 majetkopr. vztahy | 10000 | 0 | dořešení majetkopr. vztahů | r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp.
r. 2018 - 2019: řešení majetkoprávních vztahů, krytí ponechat, OD 9/2020: OD prověří korespondenci se SBD Budovatel
4420 2219 5171 4016 0005542000002
1/ 2018 | FA - Rekonstrukce přístupového chodníku k domu č. p. 251, Fabiánka I (pouze PD) | OD | 30 000 PD | 30000 | 0 | PD | KMČ 2018: z fin. MČ pouze PD, realizaci uhradí obyvatelé domu, v r. 2018 bez čerp.
r. 2019: krytí ponechat k proúčt. PD, realizace možná v tomto roce (viz pozn. výše)
r. 2020: PD nebyla zadána, zadat v r. 2020, dokrýt do výše 30 000 Kč, OD 9/2020: p. Pinkava prověří oprávněnost tohoto požadavku, 11/2020: KMČ potvrzuje zrealizovat
4400 2219 6121 4016 0003374000000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | FA - Studie - parkování ul. Fabiánka I - II | OD | 50000 | 50000 | 0 | studie | r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověří na OMZ reálnost navržených míst pro parkování, OD 11/2020: od OMZ obdrženo vyjádření
nový ORG
2. | M - Zapuštění povrchového kanalizačního žlebu pod komunikaci, ul. Nad Březinkou pod č. p. 5106 | OD | 150000 | 0 | 0 | viz poznámka | r. 2020: zadání v r. 2021
nový ORG
3. | Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť) | OMZ | 5000 | 5000 | 2043.9 | viz pozn. | r. 2020: čerpáno 2 043,90 Kč za el. energii
1800 3745 5137 (5169) 4016 0005549000000
4. | Podpora společenských aktivit v MČ - uhrazení poplatku za pronájem KS pro aktivity mládeže s dohledem | OSV/ OKP | 6000 | 6000 | 5180 | realizace | KMČ: 2 hodiny v pátek, tj. 5 180 Kč
1042 6171 5493 4016 0005391000000
5. | Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne) | OKP | KMČ vyčleňuje 17 000 | 17000 | 2061 | realizace | Čerpání: občerstvení Tříkrálová sbírka 569 Kč, občerstvení pouť "K Boží muce sv. rodiny" 1 492 Kč
1042 3399 5169 4016 0006146000000
6. | Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2019 | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 7682.01 | realizace | Čerpání: poskytnuté náhrady 5 000 Kč, servis křovinořezu 1 088,61 Kč, oprava sněhových fréz 1 593,4 Kč
1042 6171 5175 4016 0006069000132
| 1042 6171 5192 4016 0006069000132 | [5 empty] | kompenzace
x | Investice MČ ("rezerva")1000 2212 6121 4016 0002054000000 | x | x | 2721000 | x | x
| 1000 2212 6121 4016 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 660000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 660000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 286476.26 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 286476.26 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3094523.74 | x | Převod do r. 2021: 3 095 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3381000 | 3381000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem |  | Stav 2020 | Pozn.
x | Prodloužení komunikace, ul. Filmová | OD | 6 389 000 rozp. cena dle PD (2 150 000 realizace II. etapa + 4 239 000 realizace III. etapa) | 0 |  | akce legislativně připravena, realizace není kryta | r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2015 - 2020: akce není rozp. kryta, žádost o zařaz. do plánu investic SMZ na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ