## priority k nacenění
Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 1 060 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 987 000 Kč
Celkem: 2 047 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2016 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011 | Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku | OKaRDS | 120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 94000 | 0 | řešení majetkopr. poměrů | r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR, v r. 2013 čerp. 16 tis. Kč r. 2014: ÚR vyřízeno, pokračuje se ve vyřizování SP, bez čerp. r. 2015: PD, IČ čerp. 10 tis. Kč r. 2016: PD, IČ po vyřízení SP, bez čerp. r. 2017- 2018: dokončit vyřešení smluvních vztahů a vyřídit SP
2/ 2014 | Vydláždění plochy vedle obchodu č. p. 4326/2 (cca 21 m2) změna názvu akce na: Zlín - ul. Ke Křibům, úprava zpevněné plochy | OKaRDS | 20 000 PD pro ÚR a SP vč. IČ cca 300 000 realizace | 320000 | 303138.88 | PD, IČ, realizace | Inf. 10/2014: akce byla s vědomím KMČ pozastavena, bez čerp. r. 2015: akce není rozp. kryta r. 2017: zpracování PD, IČ a realizace
2/ 2015 | Zastřešení zastávky MHD, ul. Filmová (provizorní zastávka) | OKaRDS | 150000 | 150000 | 0 | žádné plnění | návrh p. Pinkavy: vybudování "hlavní" zastávky MHD Film. at. vč. přístřešku (v návaznosti na dořešení maj. poměrů - pozemky) r. 2015 - 2017 bez řešení, řešit až po rek. ul. Filmová
2/ 2016 | M - Údržba zelených ploch, parků - výsadba živého plotu u hřiště (od cesty) | OMZ | cca 85 000 | 85000 | 83101 | realizace | r. 2016: OMZ navrhuje výsadbu až po realizaci odvodnění sportoviště (řeší ORIA) r. 2017: realizace - výsadba dle návrhu OMZ max. do 85 tis. Kč
4/ 2016 | FA - oprava chodníků na FA v rámci možností - na pozemcích města | OKaRDS | cca 550 000 | 161 000 + 389 000 | 49 252,00 + 388 027,00 | PD, IČ, realizace, TD, AD | r. 2016: určení konkrétních chodníků k opravě bude upřesněno při jednání v této lokalitě r. 2017: zpracování PD + IČ + realizace + TD + AD na opravu zbývajících chodníků na pozemcích města - vše cca do 550 tis.Kč
7/ 2016 | M - dopravní značení křižovatky Nad Březinkou a Za Hřibem | OKaRDS | 20000 | 12000 | 0 | viz pozn. | r. 2016 - 2017: zóna 30, přednost zprava v celé lokalitě, akci vyřadit
8/ 2016 | M - DHDM - zrcadlo na křižovatce ul. Lámanisko a Nad Březinkou | OKaRDS | 20000 | 20000 | 0 | realizace | 2016: rozhled na uvedené křižovatce se řeší, prioritně se musí nejdříve odstranit zeleň, vlastníci byli vyzváni OSaDŘ k jejímu odstranění r. 2017: akce hotová
Č. | Požadavek MČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy DH (provoz a údržba DH a sportovišť | OMZ | převod zůst. z r. 2016 | 7000 | 5374 | realizace | čerpání: opr. osvětlení 1.488 Kč, spotřeba el. energie 1.708 Kč, revize el. 2.178 Kč
2. | Obnova dětských hřišť: M - rozšíření hřiště o Petanque M - mobilní lanové herní prvky v lese u hřiště | OMZ | 340000 | 340000 | 19360 | PD | OMZ: dvoudráha na petanque cca 180 tis. Kč + vhodné nechat zpracovat PD (napojení plochy na stávající odvodnění) cca 20 tis. Kč; mobilní lanové prvky 140 tis. Kč, čerpání 2017: PD hřiště petangue 19.360 Kč
3. | Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu pod pozemkem Ohnůtkových a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky | ORIA | 50 000 PD, IČ | 50000 | 48000 | PD, IČ | inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, realizace v r. 2018 z rozp. ORIA
4. | FA - rekonstrukce ulice kolem hřbitova | OKaRDS | cca 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | majetkopr. poměry, PD, IČ | návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč)
5. | M - rekonstrukce ulice Nad Březinkou - vybudování výhybny pro osobní auta | OKaRDS | 30 000 PD, IČ | 30000 | 0 | majetkopr. poměry, PD, IČ | bude navrženo řešení a v případě souhlasu všech zainteresovaných stran bude zpracována PD a vyřízeno ÚR a SP
6. | FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích | OKaRDS | 10 000 majetkopr. vztahy | 10000 | 0 | majetkopr. vztahy | OKaRDS navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - organizace Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - Letní filmové promítání | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 0 | x
9. | Podpora společenských aktivit v MČ (další akce v MČ) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 0 | x
10. | Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2016 - přísp. na úhradu "úklidu klubu seniorů" | OKP | dle potřeby | 46000 | 18051 | realizace | čerpání: pohonné hmoty a maziva 1.900 Kč, materiál 579 Kč, školení 400 Kč, kompenzace 14.000 Kč, obč. na jednání KMČ 1.172 Kč
11. | Provozní výdaje: - přísp. na úhradu "využívání klubu seniorů" | OKP | 2000 | 2000 | 2000 | realizace
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 161000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 966303.88 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1080696.12 | x | převod do r. 2018: 1 081 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2047000 | 2047000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem |  | Stav 2017 předpokl. | Pozn.
x | Prodloužení komunikace, ul. Filmová | OKaRDS | 6 389 000 rozp. cena dle PD (2 150 000 realizace II. etapa + 4 239 000 realizace III. etapa) | 0 |  | realizace možná ( akce není kryta) | r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2015 - 2017: akce není rozp. kryta, zařaz. do plánu investic SMZ