## priority k nacenění
Priority KMČ Štípa 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 2 134 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 2 340 000
Celkem: Kč 4 474 000
Č. | Požadavek KMČ 2009, 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. prostředků v r. 2011) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
11/ 2009 | Oprava komunikace ul. K Farmě, vč. řešení odvedení dešťových vod | ORIA | 1584000 | 1584000 | 1583813.92 | PD, IČ | SP, VŘ, realizace | r. 2010: příprava akce PD + IČ, čerpání 119.600,-- Kč r. 2011: zrealizováno
14/ 2009 | Nové světla VO v ul. Pod bořím | ORIA | 102000 | 102000 | 101230 | PD + IČ | ÚR, SP, realizace | r. 2010: příprava akce PD vč. IČ, čerpání 9.400,-- Kč r. 2011: zpracována PD, vydáno ÚR+SP, zrealizováno
15/ 2009 | Oprava komunikace ul. Pod lesem | ORIA | 800000 | 797000 | 591568 | PD, IČ | ÚR, SP, realizace | r. 2010: PD vč. IČ, čerpání 109.600,-- Kč r. 2011: zrealizováno
2/ 2010 | Zřízení veřejného osvětlení v ul. Rovná (3x VO) | ORIA | 115000 | 115000 | 101928 | PD, IČ | ÚR, SP, realizace | r. 2010: čerpání PD vč. IČ 17.000,-- Kč; r. 2011: vydáno ÚR+SP, realizace 102 tis. Kč; zrealizováno
6/ 2010 | Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Zámecká, Zlín - Štípa" | ORIA | 120000 | 120000 | 119400 | PD, IČ zadáno | PD + IČ | PD + IČ hotová
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Štípský beránek" - neinv. dotace SDH Štípa (okrsková soutěž SDH Štípa) | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 12000 | 12000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
2. | Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Dětský den" - neinv. dotace FK Štípa | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
3. | Další spol. aktivity v MČ (Mikulášská nadílka - FK Štípa, vítání adventu - ČSŽ, MŠ, akce "rozsvícení ván. stromu" aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 48 000 | 48000 | 8409 | realizace | x | čerpání: akce "Rozsvícení ván. stromu" 1.989,-- Kč; akce "Mikulášská nadílka" 6.420,-- Kč
4. | Činnost KMČ, provozní výdaje (jednání KMČ, jednání KMČ se zástupci místních obč. sdružení, občerstvení aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 7 000 | 7000 | 6544 | realizace | x | čerpání: květinové aranžmá - 2 x výročí 1.600,-- Kč; občerstvení na záv. jednání komise 4.944,-- Kč
5. | Osvětlení vánočního stromu (elektrorevize, zapojení, spotřeba el. energie, opravy atd.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 4075 | realizace | x | čerpání: revize 1.555,-- Kč, montáž ván. osv. 2.520,-- Kč
6. | Nákup multifunkčního zařízení CANON | OI | KMČ vyčleňuje 4 000 | 4000 | 3685 | realizace | x | zrealizováno
7. | Měřiče rychlosti ul. Velíkovská, Zámecká, Pod větřákem | ORIA | 280000 | 280000 | 10000 | PD, IČ | realizace | r. 2011: PD vč. IČ 10 tis. Kč; r. 2012: realizace 270 tis. Kč
8. | Vysprávky živič. recyklátem MK ul. Dolečky, krajnice ul. Ve žlebech | ORIA | 129000 | 129000 | 128399.4 | realizace | x | zajištění recyklátu ze stavby "Oprava komunikace ul. K Farmě", zrealizováno
9. | Plošné vysprávky ABS ul. Za dvorem, Ve žlebech | ORIA | 548000 | 548000 | 164394.2 | realizace | x | zrealizováno, část akce prováděna v rámci oprav výtluků; v r. 2011 čerpání 165 tis. Kč, v r. 2012 čerpíní 383 tis. Kč
10. | Předláždění sklonu chodníku ul. Nová cesta u č. p. 8 | ORIA | 84000 | 84000 | 83990 | realizace | x | řešeno v součinnosti s vlastníkem přilehlé nemovitosti (stížnost); zrealizováno
11. | Vybudování zpevněných ploch v ul. Jetelová vč. zřízení 2 - 3 bodů VO , Zlín - Štípa (za restaurací p. Komendy) - PD + IČ | ORIA | 40000 | 40000 | 20000 | PD, IČ | IČ, ÚR, SP, realizace | r. 2011: PD 20 tis. Kč, IČ 20 tis. Kč r. 2012: realizace 2 mil. Kč (akci dokrýt)
12. | Vybudování zpevněných ploch v ul. Panská cesta, Zlín - Štípa (před Hasičskou zbrojnicí) - příprava akce | ORIA | 20000 | 20000 | 10000 | PD, IČ, ÚR | IČ, SP, realizace | r. 2011: PD 10 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč r. 2012: realizace 190 tis. Kč (akci dokrýt)
13. | Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na výpustě | ORIA | 100000 | 10000 | 10000 | PD, IČ, SP | realizace | r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč r. 2012: realizace 260 tis. Kč (akci dokrýt)
14. | Propojovací chodník ul. Slepá - Pod větřákem, pozemek p. č. 481/1 - ost. komunikace - příprava akce | ORIA | 20000 | 20000 | 10000 | PD, IČ, ÚR | IČ, SP, realizace | r. 2011: PD 10 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč r. 2012: realizace 150 tis. Kč (akci dokrýt)
15. | Odvodňovací příkop, křižovatka ul. Za Dvorem - Velíkovská | OŽPaZ | 250000 | 250000 | 172345 | PD, realizace | realizace, II. etapa | zpracování studie z rozpočtu OŽPaZ; další postup - viz zápis KMČ č. 8/2011 - fin. krytí 250 tis. Kč; zrealizováno
16. | Doplnění 2 ks fit prvků na dětské hřiště u ZŠ | OMZ | 70000 | 70000 | 67803.6 | realizace | x | zrealizováno; inf. 9/2011: 1 prvek nestabilní, žádost o opravu - nahlášeno na OMZ
17. | Náklady na odstranění památníku u ZŠ | OŠ | 9000 | 9000 | 8102 | realizace | x | zařazeno do priorit v 6/2011; zrealizováno
18. | Vyčištění Štípského potoka (v ul. Na výpustě) + přeprava nánosu | OŽPaZ | 40000 | 40000 | 0 | realizace | x | zařazení akce - viz zápis 8/2011 z 5.9.201; zrealizováno, úhrada 7 tis. Kč z rozpočtu OŽPaZ
19. | Oprava komunikace, ul. Do Humen III | ORIA | 155000 | 155000 | 0 | realizace | x | priorita zvolena v 11/2011; konzultováno s ORIA, viz zápis č. 10/2011 z 7.11.2011; zrealizováno, čerpání v r. 2012
x | Rezerva KMČ | x | 0 | 0 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 3237687.12 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x |  | 1236312.88 | x | x | převod do r. 2012: 1 236 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4474000 | 4474000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

## provozní výdaje
Provozní výdaje stanovené Komisí místní části Štípa - 2011
Č. | Priorita |  |  | Odhad
| Členění priority |  | Komentář | nákladů v Kč
|  | Popis |  | 2011
1 | Provozní výdaje, činnost MČ a ostatní aktivity |  |  | 100000
| Činnost úřadovny |  |  | 5000
|  | Pořízení multif.zařízení (print/scan/copy) | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 3000
|  | Ostatní |  | 2000
| Činnost KMČ |  |  | 5000
|  | Závěrečné jednání komise v r.2011 |  | 3800
|  | Jednání komise se zástupci místních sdružení a spolků | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 1200
| Prostředky pro údržbu MČ |  |  | 5000
|  | Revize osvětlení vánočního stromu (pokrytí nepředvídatelných výdajů) | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 5000
| Květiny k uctění výročí |  |  | 2000
|  | Osvobození - II.svět.válka | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 1000
|  | Vznik ČR | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 1000
| Příspěvky na společenské aktivity |  |  | 39500
|  | Štípský beránek - okrsková soutěž SDH Štípa | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 12000
|  | Dětský den FK Štípa | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 20000
|  | Mikulášská nadílka - FK Štípa | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 6000
|  | Vítání adventu ČSŽ+MŠ (rozsvícení vánočního stromu) | Odsouhlaseno v zápisu č.1/2011 | 1500
| Nepředvídatelné výdaje |  |  | 43500
Celkový součet |  |  |  | 100000