## A-Strategické plánování
P1 - APRM 2017, oddíl A - Strategické plánování
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2016 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2017 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2018 - 2019 | *Schválený plán | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OSV | 2017-11-02 | Plán sociálních služeb na období let 2018 - 2019, nezbytný dokument pro SMZ a organizace působící v sociálních službách pro jeho občany (podpora projektů - podmínka ZK, MPSV). Zpracování zajištěno interně.
2 | OPKaS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-2 | Koncepce prevence kriminality města Zlína na roky 2018 - 2020 | *Schválená koncepce | 1 ks | 200 | 0 | 200 | 6212 | Ondřej Běták - náměstek primátora | OPKaS | 2018-03-31 | Jedná se o dokument, který definuje problémy města, rizikové skupiny a možné oblasti prevence a jehož zpracování vyžaduje MV ČR pro případ, že by město žádalo o dotaci na tyto projekty.
3 | OKC + OK | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity 2.3 Cestovní ruch | 1.4-1 2.3-1 | Plán dalšího rozvoje a fungování KUC | * Schválený plán | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OKC + OKaPP + OdKP | 2017-12-31 | Plán bude řešit další rozvoj a fungování Kongresového centra Zlín s ohledem na skončení udržitelnosti projektu financujícího jeho vybudování na konci roku 2017. Koncem roku 2015 také uplynula pětiletá lhůta od uplatnění nadměrného odpočtu (vratky) DPH při pořízení investice KUC , takže pomine hrozba krácení tohoto odpočtu při neekonomické činnosti OKC. Součástí plánu tedy bude i rozhodnutí, zda od následujícího období pořádat akce ve vlastní režii. V roce 2014 byla ustavena pracovní skupina pro zpracování plánu. Termín setkání pracovní skupiny je v listopadu 2017.
4 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Generel dopravy pro město Zlín | * Schválená strategie | 1 ks | 2250 | 1773 | 761 | 2786 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS + OdKP | 2017-02-09 | Zpracovaná analytická část strategie ZLÍN 2020 poukázala na některé poměrně závažné nedostatky a dosud neřešené záležitosti týkající se oblasti dopravy na území města Zlína a v blízkém okolí. Generel dopravy města Zlína bude komplexně řešit podobu dopravní sítě města Zlína, a to včetně modelace zátěžových stavů a hodnocení vývoje dělby přepravní práce. Jedná se o zajištění celkového koncepčního materiálu (z hlediska plošného rozsahu, druhů dopravy a časových horizontů). V roce 2014 byl vybrán zpracovatel a byly zahájeny analytické práce. V roce 2015 byla zpracována analytická část. V roce 2016 byl zpracován dopravní model a návrhová část dokumentu, v závěru roku proběhlo veřejné projednání. V roce 2017 je řešno vypořádání připomínek, finální úpravy a schvalovací proces.
5 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.2-2 3.2-3 | Strategický rámec udržitelné městské mobility Zlín (SUMF) | *Schválená strategie | 1 ks | 300 | 0 | 300 | 3223 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-03-31 | Jedná se o strategický dokument nutný jako podklad pro získání dotací v oblastech rozvoje veřejné hromadé dopravy, bezmotorové dopravy a dopravně-bezpečnostních úprav. SUMF bude zpracován pro širší území obsluhované systémem MHD, tj. Zlín, Otrokovice, Tečovice a Želechovice nad Dřevnicí.
6 | OdKP | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Strategie rozvoje cyklistické dopravy na území statutárního města Zlína do roku 2025 | *Schválená strategie | 1 ks | 61 | 0 | 61 | 6213 | Josef Novák - člen rady | OdKP + OKaRDS | 2018-06-30 | Cyklistická doprava na území města trpí řadou problémů, jako je nespojistost infrastruktury nebo nedostupnost centrální části města. Strategie cyklistické dopravy souhrnně pojmenuje hlavní problémy, vydefinuje směry rozvoje a přinese návrh projektů, vhodných pro realizaci s využitím dotací EU v novém programovém období. Koncept strategie byl zpracováván v rámci projektu Meziobecní spolupráce, který realizoval Svaz měst a obcí ČR bez finanční spoluúčasti města. Dopracování strategie proběhne v návaznosti na zpracování Strategického rámce udržitelné městské mobility Zlín.
7 | OŽPaZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-2 | Plán odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období let 2017 - 2021 | *Schválený plán | 1 ks | 120 | 85 | 24 | 6010 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OŽPaZ | 2017-06-22 | Plán je zpracováván na základě zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obsahem je vyhodnocení stávajícího odpadového hospodářství a bude řešit další rozvoj a fungování pro období let 2017 - 2021.
8 | OI | TO 5 - Řízení a správa města | - | 5.1 | Informační strategie města Zlína | *Schválená strategie | 1 ks | 400 | 0 | 0 | - | Ondřej Běták - náměstek primátora | OI | 2018-12-31 | Zpracování se připravuje, zahrnuto do žádosti k výzvě č. 58 OPZ. Dokument bude řešit rozvoj informační infrastruktury SMZ ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu.
Částky uvedené ve sloupci "Finanční prostředky 2017" odpovídají vyčleněným prostředkům v rozpočtu města; tato částka nemusí odpovídat reálnému čerpání. Částka uvedená ve sloupci "Celkové finanční prostředky" představuje aktuální odhad. Z tohoto důvodu mohou nastat i situace, kdy částka Celkových finančních prostředků je nižší, než částka Finančních prostředků v daném roce.

## B-Rozvojové projekty
P1 - APRM 2017, oddíl B - Rozvojové projekty
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2016 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2017 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OKaRDS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-1 | Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří | * Realizace akce | 1 ks | 60000 | 13388 | 13648 | 2791 3236 01 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | Prostor sídliště Podhoří vyžaduje regeneraci. Projekt zahrnuje úpravy chodníků, parkovacích míst a komunikací včentě úseku cyklistické stezky. Probíhá postupná realizace po etapách, v současné době probíhá etapa č. III a připravuje se na rok 2018 etapa č. IV.
2 | OKaRDS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-1 | Regenerace panelového sídliště Malenovice - 4., 5. a 6. etapa | * Počet dokončených etap regenerace sídliště | 3 etapy | 35000 | 18545 | 4632 | 2836 17 2977 17 3100 17 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OKaRDS | 2018-06-30 | Regenerace sídliště probíhá po etapách dle schválené koncepce (celkem 8 etap). Regenerace zahrunuje rekonstrukce komunikací a chodníků, řešení problematiky parkování, úpravy městské zeleně a modernizaci a doplnění městského mobiliáře vč. dětských hřišť. Jednotlivé etapy jsou financovány prostřednictvím Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. Roční dotace na jednu etapu v jednom roce činí max. 4 mil. Kč. Dotace nevyžaduje předfinancování. Hotová etapa č. 4 a 5, probíhá etapa č. 6, termín dokončení bude v polovině roku 2018.
3 | OEaM | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-4 | Rekonstrukce koupelen v bytovém domě Zálešná I/4057 | * Realizace akce | 1 ks | 15400 | 3441 | 11959 | 2929 6233 5544 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Zařizovací předměty v koupelnách i kuchyňské linky v BD na Zálešné I 4057, ve kterém jsou byty zvláštního určení, jsou dožité (z r. 1964). I. etapa ukončena a předána. Probíhá realizace další etapy a připravuje se výběrové řízení na III. etapu (39 bj.) s realizací v r. 2018.
4 | OEaM | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-4 | Rekonstrukce bytových jednotek v bytovém domě Zlín, Okružní 4699 - etapa 2016-2017 | * Počet rekonstruovaných bytových jednotek | 57 bytů | 12341 | 2719 | 11161 | 3009 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | ORIA | 2018-02-28 | Postupná rekonstrukce jednotlivých městských bytů v tzv. I. segmentu na Jižních Svazích - koupelny, nové kuchyňské linky, vestavěné skříně, nové podlahové krytiny. Bytové jednotky vyžadují rekonstrukci s ohledem na stav a zastaralost. Rekonstrukce probíhá.
5 | OEaM | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-4 | Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Družstevní 4509 | *Realizace akce | 1 ks | 12999 | 65 | 12934 | 3091 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | ORIA | 2018-12-31 | Rekonstrukce obvodového pláště, zateplení, oprava lodžiíí, vstupu, schránek bytového domu Družstevní 4509, 760 05 Zlín. Bytový vyžaduje dům vyžaduje rekonstrukci s ohledem na stav, zastaralost a zlepšení tepelně technických vlastností budovy. Rekonstrukce probíhá.
6 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Rozšíření služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním o službu pobytovou (objekt na ul. Bří Sousedíků) | * Navýšená kapacita sociální služby | 14 lůžek | 20000 | 531 | 419 | 3063 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OSV+ ORIA | 2019-12-31 | Vnik nové pobytové sociální služby chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním vystavbou bytového domu pro cca 14 osob. Navaznost na stávající (registrovanou) terénní službu "sociální rehabilitace" v městských bytech na ulici Mostní. K budově přiléhá velká zarada, v níž je možno postvit další budovu a rozšířit tak kapacitu služby. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín. Aktuální stav: je zpracovaná projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, probíhá vyřizování legislativy.
7 | OSV | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-1 | Rekonstrukce bytového domu ve Zlíně, tř.T.Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentál.ním postižením | * Počet nových malometrážních bytů * Počet nových kancelářských místností | 7 ks 1 ks | 6500 | 182 | 7193 | 2798 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | OSV + ORIA | 2017-12-31 | Cílem je zjistit podmínky pro provoz sociální služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, rekonstruovat a pořídit základní vybavení 7 bytových jednotek a zázemí pro sociální služby. Úkol je součástí Střednědobého plánu SSL na období 2013 - 2017. Realizace probíhá. Financování je řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
8 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.2 Sociální služby, sociální inkluze, bezpečnost, zdraví | 1.2-3 | Stacionář Nivy - Zážitková zahrada | * Rekonstruovaná zahrada s bezpečnostními prvky | 1 ks | 2898 | 2125 | 773 | 2904 3055 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OŠ | 2017-08-30 | Rekonstrukce a vybavení zahrady Rehabilitačního stacionáře pro postižené děti. Realizace je nutná pro zajištění bezpečnosti dětí vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.
9 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-1 | Přístavba Základní školy Zlín, Kvítková | *Realizace akce | 1 ks | 22428 | 0 | 17231 | 3183 | Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | ORIA+OŠ | 2018-12-31 | Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro podporu technického a přírodovědného vzdělávání vč. zajištění bezbariérovosti a vybudování konektivity školy. Bude vybudována dvoupodlažní přístavba se 4 učebnami s kapacitou 28 žáků v každé učebně. Součástí je i vybavení učeben a dodávka pomůcek. Realizace bude probíhat v roce 2018 v případě získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu MMR.
10 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3-2 | ZŠ Mikoláše Alše - výstavba dopravnho hřiště, rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů vody | * Nové dopravní hřiště * Rekonstruované sociální zázemí | 1 ks 1 ks | 15564 | 14184 | 1521 | 2985 2948 6233 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OŠ+ ORIA | 2017-09-30 | Hřiště je budováno na ploše bývalého likusového domu. Jde o nevyužívanou, nevzhlednou plochu. Její úpravou dojde k využití místa pro zkvalitnění dopravní výuky žáků. Nutná rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů vody - vše v původním stavu, časté havárie a hygienicky nevyhovující. V době projednávání APRM jsou stavební práce před dokončením.
11 | ORIA | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Stadion mládeže - oprava opěrné zdi a tribuny | * Realizace akce | 1 ks | 15000 | 0 | 4785 | 2852 2859 3130 6211 | Ondřej Běták - náměstek primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Projekt řeší opravu havarijního stavu opěrné zdi a tribun na Stadionu mládeže. Součástí je i řešení odvodu dešťových vod. V době projednávání APRM je zpracovaná kompletní projektová dokumentace.
12 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín | * Realizace akce | 1 ks | 15266 | 1228 | 14871 | 3007 6233 | Ondřej Běták - náměstek primátora, Mgr. Patrik Kamas - náměstek | ORIA | 2017-08-07 | Rekonstrukce areálu sportoviště - víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletická dráha, in-line dráha, hřiště na beachvolejbal, beachfotbal, hřiště pro malou kopanou a dětské hřiště. Slouží pro základní školu a v odpoledních hodinách pro veřejnost.
13 | OMZ, OPKaS | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Výstavba a modernizace hřišť a sportovišť pro širokou veřejnost | * Počet nových sportovišť * Počet modernizovaných sportovišť | 1 ks 1 ks | 9966 | 845 | 9121 | 3129 2552 06 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora Ondřej Běták - náměstek primátora | ORIA +OMZ | 2017-12-31 | Úkol zahrnuje dvě stavby: - Sportovní zázemí hřiště Paseky - Vybudování sportovního hřiště Jaroslavice - lokalita pod autoservisem
14 | OMZ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.4 Kultura, sport a další volnočasové aktivity | 1.4-2 | Obnova dětských hřišť podle koncepce | * Počet modernizovaných dětských hřišť (rekonkstrukce stávajících) | 3 ks | nerelevantní | nerelevantní | 11045 | 1705 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OMZ | 2017-12-31 | Postupná obnova dětských hřišť na území města v souladu s koncepcí. V roce 2017 budou dokončeny rekonstrukce následujících dětských hřišť: - rekonstrukce stávajícího DH 234 a 235 Jižní Svahy II. - rekonstrukce stávajícího DH 385 Veliková - rekonstrukce stávajícího hřiště 214 Jižní Svahy I. Připravované realizace na rok 2018 - rekonstrukce stávajícího sportoviště 216 Jižní Svahy I. Mimo uvedené komplexní rekonstrukce probíhají dílčí opravy na řadě dalších hřišť. Položka má dlouhodobý charakter; jednotlivé stavby, modernizace či dílčí opravy jsou průběžně zařazovány a dokončovány napříč jednotlivých let. S ohledem na to není možné stanovit celkové výdaje za položku a sledování výdajů v předchozích letech není v tomto případě z pohledu akčního plánu relevantní.
15 | OEaM | TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 2.3 Cestovní ruch | 2.3-1 | Investice do rozvoje ZOO Lešná | *Počet poskytnutých investičních příspěvků | 3 příspěvky | nerelevantní | nerelevantní | 10468 | 3161 3184 3280 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OEaM+ ZOO Lešná | - | V roce 2017 město poskytuje ZOO Lešná investiční příspěvky na: - Oplocení pozemků expozice Karibuni - Výstavbu expozice Tamandua - Trafostanice a přeložka vysokého napětí v expozici Karibuni
16 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-1 | Silnice II/490: Propojení R 49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné" | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 350000 | 8344 | 7115 | 1737 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2020-12-31 | Projekt je připravován ve vazbě na výstavbu silnice R49, jejíž dokončení bude mít výrazný vliv na zvýšení dopravní zátěže na silnici II/490 v úseku Zlín - Fryšták, která se stane přivaděčem k R49. Stávající navazující komunikace v centru města jsou již dnes silně dopravně zatíženy a další nárazové zvýšení dopravní zátěže by způsobilo vážné dopravní problémy v úzkých místech. Dopravu směřující od R49, resp II/490 východním směrem je nutno odklonit mimo centrum města. Část stavby od Lidlu po most u KNTB bude řešit SŽDC v rámci projektu rekonstrukce trati Zlín - Vizovice jako vyvolanou investici. Most u KNTB a dále úsek na Vršavu ke Kauflandu bude řešit SMZ nebo Zlínský kraj. Odhad nákladů: 600 mil. Kč, část SŽDC 300 mil. Kč, část Zlín 300 mil. Kč. Financování projektu z mimorozpočtových zdrojů bude možné prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu za předpokladu, že investorem bude Zlínský kraj a bude se jednat o silnici II. nebo III. třídy. Stav přípravy: vydáno souhlasné stanovisko EIA, dopracovává se dokumentace k DUR (s ohledem na přípomínky EIA), probíhá majetkoprávní příprava (výkupy garáží) a hledání dotačních zdrojů ve spolupráci se Zlínským krajem.
17 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Prštenská příčka | * Realizovaná akce | 1 ks | 80000 | 0 | 2725 | 3232 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2022-12-31 | Výstavba Prštenské příčky souvisí s plánovanou modernizací železniční tratě Otrokovice - Zlín - Vizovice. Při intenzivnějším provozu kolejových vozidel musí být křížení místních komunikací mimoúrovňové. Část stavby je řešena Správou železniční dopravní cesty jako vyvolaná investice. Za městem jdou úpravy související se zlepšením napojení dalších místních komunikací na mimoúrovňové křížení, zejména pokud jde o lokality Prštné a Rybníky. Součástí řešení je i vvybuodávní vhodných pěších a cyklistických tras. Zpracovává se projektová dokumentace pro DUR (do konce letošního roku). Připravují se podkladové materiály pro DSP, včetně přípravy pro majetkoprávní řízení (výkupy pozemků).
18 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Dopravní napojení lokality Boněcká louka, Příluky | * Realizovaná akce | 1 ks | 6000 | 0 | 100 | 2974 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2022-12-31 | Projekt bude řešit dopravní závadu: nedostatečné komunikační napojení lokality Boněcká louka. Lokalita prochází rozvojem. Projekt má vazbu na připravovanou modernizaci železniční tratě Otrokovice - Zlín - Vizovice. V současné době probíhá projekční příprava zajišťovaná přes OdPP MMZ.
19 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Zlín - Jižní svahy, propojení Podlesí - Kocanda, včetně úpravy prostoru Točny a silnice III. třídy | * Realizovaná akce | 1 ks | 20000 | 135 | 907 | 3110 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | V rámci projektu dojde k řešení dopravně nevyhovující plochy točny a průtahu silnice třetí třídy. Alternanitvní dopravní napojení rozsáhlého území, které je v současné době napojeno pouze jednou příjezdovou komunikací. Zlepšení bezpečnostních parametrů provozu pro auta i ostatní uživatele (pěší, cyklo, vozidla MHD) v důsledku umístění okružní křižovatky (zpomalovací prvek) včetně míst pro přecházení a přechodů pro chodce. Aktuálně projekt rozdělen na 2 části: A) "Okružní křižovatka na silnice III/49018 Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD" - předpoklad realizace v roce 2018. Část B) "Propojení MK - ulice Okružní a ul. Podlesí I a ulice Okružní a Zelinova" - v přípravě pro zpracování projektové dokumentace. Uvedené finanční údaje a termíny se týkají pouze části A.
20 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Křižovatka ul. Mostní x ul. Březnická – narovnání a přechody pro chodce | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 60000 | 724 | 9700 | 2661 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2019-12-31 | Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je stávající tvar dopravního napojení vozovky ul. Mostní na vozovku silnice II/497 (ul. Březnická) nevyhovující. Rekonstrukce řeší nové napojení průsečnou křižovatku ul. Mostní x ul. Březnická x hotel Moskva v posunuté poloze, která bude řízená světelným signalizačním zařízením včetně nových přechodů pro chodce a usměrnění pohybu cyklistů. Běží územní řízení a zároveň zpracování projektové dokumentace na stavební povolení. Předpoklad zahájení stavby v roce 2018. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
21 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 19600 | 8973 | 1291 | 2789 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | Stávající funkční plochy dotčeného území z hlediska dopravního řešení, deficitu parkovacích míst, bezpečnosti provozu i stavu povrchů komunikací a zpevněných ploch jsou nevyhovující. Nově navržený stav řeší zpevněné plochy komunikací i pro pěší, organizaci parkování a pěší tahy s ohledem na zachování volných ploch zeleně. Realizace probíhá po etapách. Etapa č. I již realizována v roce 2017. Dle finačních možností předpokládáme pokračování a dokončení v roce 2018.
22 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce křižovatky ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská | * Realizovaná akce | 1 ks | 30000 | 665 | 18083 | 2841 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | Mosty v lokalitě jsou v havarijním stavu, dispozičně nevyhovující, chodníky havarijní, komunikace dožilá. Nutná kompletní rekonstrukce úseku. Křižovatka bude z důvodu bezpečnosti nahrazena okružní křižovatkou, doplněna je také cyklostezka. Akce v realizaci, možné financování z IPRU, zahájení v roce 2017. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
23 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ (Příluky) a oprava navazujících komunikací | * Zpracovaná projektová dokumentace * Realizovaná akce | 1 ks 1 ks | 60000 | 325 | 3102 | 2854 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2020-12-31 | Průmyslová zóna Zlín-východ (Příluky) nemá odpovídající dopravní napojení. Na západním a východním konci je napojena na silnici I/49 prostřednictvím místních komunikací, které vedou přes obydlenou zástavbu a zahrnují několik dopravních závad. S ohledem na bezpečnost obyvatel je žádoucí dopravní zátěž, kterou indukuje průmyslová zóna, vymístit prostřednictvím výstavby přímého mimoúrovňového napojení, které překoná souběžnou železniční trať a řeku Dřevnici. Projektuje se dokumentace pro územní řízení, proběhla koordinace s projektem Modernizace a elektrizace železniční tratě Otrokovice - Vizovice.
24 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Rekonstrukce komunikace ul. Bří Sousedíků, Zlín | * Realizovaná akce | 1 ks | 40000 | 360 | 1030 | 3125 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2019-12-31 | Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Probíhá příprava, nyní běží územní řízení, předpoklad možného zahájení realizace v roce 2019 (dle přidělení finančních prostředků).
25 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Klečůvka | * Realizace akce | 1 ks | 18287 | 544 | 17945 | 2551 14 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora | ORIA | 2017-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. V současné době probíhá realizace stavby. Na akci přidělena dotace z rozpočtu Ministerstva Zemědělství ČR ve výši 5,990 mil. Kč.
26 | ORIA | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-4 | Odkanalizování místní části Velíková | * Realizace akce | 1 ks | 46000 | 641 | 35000 | 2550 15 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora | ORIA | 2018-12-31 | Odkanalizování místní části jako postupný krok k odkanalizování celého města. Projekt pro realizaci je zpracován, vyřízena platná legislativa. Po přidělení financí možno stavbu zahájit. Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu MZe ČR.
27 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-2 | Terminál dopravy Zlín střed | * Realizovaná akce | 1 ks | 100000 | 0 | 150 | 3111 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2020-12-31 | Stávající autobusové a vlakové nádraží jsou v nevyhovujícím stavu. Je potřebná nejich modernizace do podoby funkčního přestupního terminálu veřejné dopravy. Hotova urbanistická studie. Uzavřené smluvní vztahy mezi statutárním městem Zlín a Bent Holdingem. V roce 2017 zahájené zpracování projektové dokumentace pro ÚR (DUR). Celková investice cca 900 mil. za všechny zapojené subjekty. Část investice, připadající na město Zlín je cca 100 mil. Kč. Probíhá hledání dotačních zdrojů. Postup zpracování projektové dokumentace koordinován se SŽDC v rámci projektu Modernizace a elektrizace tratě Otrokovice - Vizovice.
28 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Stezka pro pěší a cyklisty podél Tř.T.Bati, ul. Lorencova - Podvesná XVII. | * Délka vybudované cyklostezky | 1410 m | 22745 | 674 | 22830 | 3106 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-10-31 | Projekt řeší stavbu chybějícího úseku městské obslužné cyklostezky napříč centrem města podél Tř. T. Bati. Stavba je připravena, proběhlo výběrové řízení, realizace v průběhu roku 2017. Financování bude řešeno prostřednictvím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci IPRÚ Zlín.
29 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-3 | Cyklistická stezka Příluky - Lůžkovice - Klečůvka | * Délka vybudované cyklostezky | 3 470 m | 32000 | 702 | 40324 | 3108 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-05-31 | Projekt řeší výstavbu chybějícího úseku páteřní cyklostezky Otrokovice - Zlín - Vizovice mezi lokalitami Příluky - Lužkovice - Klečůvka. Odvádí pohyb cyklistů z frekventované silnice I/49 a z průmyslové zońy Zlín-východ. Celková délka stavby je 4,25 km, z toho 3,47 km jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty, zbytek jako místní komunikace s omezeným pohybem motorových vozidel. Realizace projektu zahájena v roce 2017.
30 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.2 Udržitelné městské dopravní systémy | 3.2-4 | Navigační parkovací systém včetně závorového systému | *Realizace akce | 1 ks | 9000 | 0 | 9000 | 3221 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2018-12-31 | připraveno na dotační výzvu pro rok 2018, zatím nevysoutěžen zhotovitel. Navigační systém - modernizace a rozšíření služeb pro motoristy v oblasti parkování (aktuální informace kapacitního parkování). Závorový systém - modernizace služeb parkování z hlediska bezpečnosti (automatizováný systém parkování formou bezoblužných závor). Rozšíření možností plateb za parkování formou platebních karet, sms...
31 | ORIA + OKaPP | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Rekonstrukce objektu památníku Tomáše Bati včetně výstavby provozního zázemí v budově Gymnázia T.G.M. | * Realizace akce | 1 ks | 70000 | 1278 | 50042 | 5527 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKaPP + ORIA | 2018-12-31 | Cílem projektu je rekonstrukce nyní nevyužitého objektu bývalého Domu umění a jeho přeměna a využití k původnímu účelu. Probíhá realizace stavebních prací.Současně probíhají práce na libretu vnitřní náplně Památníku T. Bati. Za účelem obnovy objektu byl zřízen účelový fond, jehož prostřednictvím bude rekonstrukce financována. Na stavbu byla získána dotace z dotačního programu Ministerstva kultury ČR.
32 | OKaPP | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Obnova kulturní památky Velké kino | * Realizace akce | 1 ks | 10000 | 165 | 691 | 6064 | Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OKaPP + ORIA | 2019-12-31 | Cílem projektu je rekonstrukce nyní nevyužitého objektu Velkého kina a jeho přeměna a využití k původnímu účelu. Konstrukce střechy v havarijním stavu, objekt je z bezpečnostních důvodů uzavřen. 31.10.2017 proběhne jednání odborného kolokvia na téma možnosti udržitelnosti objektu VK.
33 | ? | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Revitalizace městského tržiště Pod kaštany | * Realizace akce | 1 ks | neznámé | 500 | 3130 | 3132 | Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora, Josef Novák - člen RMZ, František Pilka - člen RMZ | ORIA | 2019-12-31 | Tržiště je zastaralé, v zanedbaném stavu, vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci do podoby odpovídající potřebám současné doby. Aktuální stav přípravy: probíhá zpracování další studie proveditelnosti tržiště.
34 | OŽPaZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-2 | Zpevněná plocha pro úpravu objemného odpadu (Multifunkční plocha a rozšířeníkompostárny) | * Realizace akce | 1 ks | 16591 | 591 | 15 000 ORIA 16 000 OŽPaZ | 2668 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OŽPaZ +ORIA | 29.9.2017 1.10.2017 | Projekt řeší vybudování multifunkční plochy, příjezdové komunikace a rozšíření kompostovací plochy. Manipulační a kompostovací plocha je navržena z asfaltobetonu. Budou zde vybudovány boxy na odpad a na kompost.
35 | OŽPaZ | TO 4 - Životní a fyzické prostředí města | 4.2 Životní prostředí | 4.2-2 | Třídírna odpadů - projektová dokumentace | * Realizace akce | 1 ks | 3000 | 0 | 240 | 3203 | RNDr. Bedřich Landsfeld - náměstek primátora | OŽPaZ | 2018-12-31 | 1.12. 2017 dokončení studie jako podkladu pro projektovou dokumentaci stavebního a dalších řízení pro realizaci nové moderní třídírny v areálu Integrovaného centra nakládání s odpady Suchý důl Zlín. Zařízení současné třídírny je z roku 1996 a je již technicky a kapacitně nevyhovující.
Částky uvedené ve sloupci "Finanční prostředky 2017" odpovídají vyčleněným prostředkům v rozpočtu města; tato částka nemusí odpovídat reálnému čerpání. Částka uvedená ve sloupci "Celkové finanční prostředky" představuje aktuální odhad. Z tohoto důvodu mohou nastat i situace, kdy částka Celkových finančních prostředků je nižší, než částka Finančních prostředků v daném roce.

## C-Ostatní
P1 - APRM 2017, oddíl C - Ostatní
Číslo úkolu | Navrhovatel | Tematická oblast (SRMZ) | Podoblast (SRMZ) | Opatření (SRMZ) | Název úkolu | Výstup úkolu | Kvantifikace výstupu úkolu | Celkové finanční prostředky (v tis. Kč) | Financování do 31.12.2016 (v tis. Kč) | Finanční prostředky 2017 (v tis. Kč) | ORG | Garant | Realizátor | Termín splnění | Komentář
1 | OKaPP + OPP | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.1 Bydlení | 1.1-2 | Regenerace baťovského bydlení - pilotní projekt Zálešná | * Schválený regulační plán * Realizace doprovodných opatření | 1 ks 10 ks | 2000 | 0 | 0 | zatím nepřidělen | Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora | OdPP + OKaPP | 2019-12-31 | Regulační plán, jakožto páteřní nástroj řešení dlouhodobě zanedbávané situace ve čtvrtích baťovského bydlení. Pilotní projekt na Zálešnou však z důvodu velkého spektra problémových okruhů zahrnuje i doprovodná opatření jako zapojení občanů do procesu a podrobné akční plány. V současné době je zvažováno směřování dalšího postupu.
2 | OŠ | TO 1 - Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost | 1.3 Vzdělávání | 1.3.2 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín | * Schválený plán | 1 plán | 2030 | 166 | 1564 | 5594 | Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora | OŠ+ OdKP | 2018-02-28 | MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Je zaměřen na vytvoření analýzy, strategického rámce do roku 2023 a akčního plánu v území. Bude podpořena spolupráce různých zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Spolupracují obce Fryšták, Lhota, Lípa, Lukov, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice, a Želechovice nad Dřevnicí. Od 1.9.2016 byla zahájena realizační fáze. Nositelem je SMZ. Byla přidělena dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční spoluúčast města je 5 %.
3 | OdKP | TO 2 - Ekonomický rozvoj a trh práce | 2.1 Ekonomický rozvoj | 2.1-2 | Aktualizace internetové prezentace města pro investory | * Aktualizovaná sekce internetových stránek | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OdKP | 2017-12-31 | Sekce internetových stránek SMZ, zaměřená na podnikatele, obsahuje neaktuální informace a nedostatečně prezentuje silné stránky města. Sekce bude aktualizována v české i anglické verzi. Městu bude prostřednictvím nové prezentace aktivně usilovat o atrakci investorů, kteří zajistí tvorbu nových pracovních míst. Realizace proběhne po etapách.
4 | OdPP | TO 4 - Životní a fyzicé prostředí města | 4.1 Prostorová struktura města | 4.1-3 | Regulační plán centra Zlína | * Pořízený regulační plán | 5 ks | 5140 | 4960 | 158 | 1936 | Mgr. Patrik Kamas - náměstek primátora | OdPP | 2018-06-30 | Cílem je vyváženým způsobem regulovat rozvoj centra města a zajistit vysokou kvalitu veřejného prostoru v něm. Je plněno po 5 etapách, každá etapa bude odevzdána do 4 měsíců od odevzdání předchozí. Konečný termín s ohledem na zákonný průběh projednávání etap plánu nelze přesně určit. Většina etap je projednána a připravena k předložení ZMZ.
5 | OKaRDS | TO 3 - Doprava a technická infrastruktura | 3.1 Silniční a železniční síť, technická infrastruktura | 3.1-2 | Dopravně-urbanistická studie části areálu Svit | * Pořízená studie | 1 ks | 1000 | 0 | 575 | 3126 | Josef Novák - člen rady | OKaRDS | 2017-12-31 | Přípravná dokumentace sloužící k projednání a zajištění koncepce dopravy v Továrním areálu a areálu Rybníky. V současné době proběhlo seznamovací jednání nad koncepcí dopravy (pro zástupce MMZ a RMZ připravuje se veřejné projednání s vlastníky pozemků a provozovateli v obou areálech).
6 | OKaPP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.1 | Publikace Akademické dějiny Zlína | * Publikace | 1 publikace | 5000 | 18 | 28 | 5589 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKaPP | 2020-12-31 | Cílem projektu je důstojné připomenutí 700. výročí první písemné zmínky o městu Zlínu.V roce 2017 je sestavován obah publikace.
7 | OVS | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.1 | Zavádění systému managementu hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro objekty v majetku SMZ | *Procesní úprava jako nástroj v oblasti úspor energie | 1 procesní úprava | 290 | 290 | 290 | 5601 | MUDr. Miroslav Adámek | OVS | 2017-10-31 | Procesní úprava se zavádí jako nástroj pro úspory energe. Podpořenodotací ve výši203 280 Kč z dotačního programu MPO Efekt. Následovat bude implementace nové procesní úpravy.
8 | OVS | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.1 | Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné řešení metodou EPC u objektů v majetku SMZ | *Procesní úprava jako nástroj v oblasti úspor energie | 1 Procesní úprava | 296 | 296 | 296 | 5602 | MUDr. Miroslav Adámek | OVS | 2017-11-30 | Posouzení vhodností pro realizaci energetických úspor metodou EPC bude provedeno u 51 objektů v majetku města. Projekt podpořen dotací, výše dotace 198 800 Kč z dotačního programu MPO Efekt. Následovat bude rozhodnutí o případném výběru vhodných objektů k realizaci.
9 | OdKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.2 5.5 | Procesní úprava projektového řízení na MMZ | * Schválená směrnice | 1 ks | 0 | 0 | 0 | - | Josef Novák - člen rady | OdKP + ORIA + OKaRDS | 2017-12-31 | Řízení přípravy a realizace projektů statutárního města Zlína není upraveno zvláštním interním předpisem, ačkoli se jedná o významnou oblast, postihující rozvoj města. Absence předpisu je citelná zejména v případech velkých projektů a dále s ohledem na obtížnou koordinaci značného počtu projektových záměrů. V rámci úkolu bude zpracován interní předpis, který upraví projektový management pro velké projekty a zajistí koordinaci projektů ve všech jejich fázích (záměry, připravované projekty, projekty v realizaci, projekty realizované a v udržitelnosti) prostřednictvím prostředí GIS. Interní předpis bude zpracován v návaznosti na pořízení elektronického nástroje pro řízení projektů, který bude zakoupen v rámci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ".
10 | OKP | TO 5 - Řízení a správa města | není | 5.3 | Priority komisí místních částí v roce 2017 | * Přidělení a využití finančních prostředků určených pro místní části SMZ | 1 ks | 25000 | - | 25000 | 2054 | MUDr. Miroslav Adámek - primátor | OKP + věcně příslušné útvary MMZ | 2017-12-31 | Podpora místních částí je klíčovým prvkem zachování celistvosti statutárního města Zlína. Od roku 2009 dochází k vyčlenění finančních prostředků pro 15 místních částí v objemu 25 mil. Kč, a to k zajištění drobných nezbytných investičních akcí a podpoře aktivit spolků a sdružení na území jednotlivých místních částí. Ke každoročně vyčleňované částce jsou připočteny převody nevyčerpaných zůstatků KMČ z minulého roku. Částka je postupně převáděna na konkrétní investiční akce.
Částky uvedené ve sloupci "Finanční prostředky 2017" odpovídají vyčleněným prostředkům v rozpočtu města; tato částka nemusí odpovídat reálnému čerpání. Částka uvedená ve sloupci "Celkové finanční prostředky" představuje aktuální odhad. Z tohoto důvodu mohou nastat i situace, kdy částka Celkových finančních prostředků je nižší, než částka Finančních prostředků v daném roce.