**Předpokládaný Harmonogram přípravy a realizace dotační podpory ze Fondu pro-rodinných aktivit v roce 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost** | **Termín realizace** |
| Jednání Správní rady Fondu pro-rodinných aktivit SMZ – schválení Výzvy k podání Žádostí o dotaci z Fondu pro-rodinných aktivit SMZ na rok 2022 elektronickou formou „per – rollam“ | 1. - 4. 2. 2022 |
| Zveřejnění Výzvy k podání žádosti o dotaci z Fondu pro-rodinných aktivit SMZ nejméně 30 kalendářních dní před vyhlášením dotační podpory (zveřejnění Výzvy nejméně 90 kalendářních dnů) | 7. 2. – 9. 5. 2022 |
| Příjem žádostí o dotaci ze Fondu pro-rodinných aktivit SMZ | 10. – 18. 3. 2022 |
| Zpracování žádostí o dotaci ze Fondu pro-rodinných aktivit SMZ | 21. – 25. 3. 2022 |
| Jednání Správní rady Fondu pro-rodinných aktivit SMZ – projednání a návrhy výše finanční podpory | 30. 3. 2022 (15:30 hod.) |
| Odevzdání „materiálů“ schválení dotací v Radě městě Zlína | 5. 4. 2022 |
| Projednání Radou města Zlína - výše finanční podpory | 11. 4. 2022 |
| Odevzdání „materiálů“ schválení dotací v Zastupitelstvu města Zlína | 12. 4. 2022 |
| Projednání Zastupitelstvem města Zlína - výše finanční podpory | 28. 4. 2022 |
| Vyplacení dotační podpory ze Fondu pro-rodinných aktivit SMZ dle uzavřených veřejnoprávních smluv | květen - červen 2022 |