**Předpokládaný Harmonogram přípravy a realizace dotačního**

**Programu A z Fondu pro-rodinných aktivit v roce 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost** | **Termín realizace** |
| Jednání KSaZP – schválení výzev **(Programů C (SF) a Programu A (FPA)** | 15. 2. 2024 (15:30 hod.) |
| Odevzdání „materiálu“ o výzvách | (20.)21. 2. 2024 |
| Projednání výzev v RMZ | 26. 2. 2024 |
| Vyhlášení/Zveřejnění výzev na úřední desku | 29. 3. 2024 – 28. 6. 2024 |
| Příjem žádostí v Programu C (SF) a Programu A (FPA) | 29. 4. – 7. 5. 2024 |
| Zpracování žádostí | 9. – 17. 5. 2024 |
| Jednání KSaZP (dotace) | 21. 5. 2024 (15:30 hod.) |
| Odevzdání „materiálu“ o dotacích do RMZ | (28.)29. 5. 2024 |
| Projednání dotací v RMZ | 3. 6. 2024 |
| Odevzdání „materiálu“ o dotacích do ZMZ | (4.)5. 6. 2024 |
| Projednání dotací v ZMZ | 20. 6. 20234 |
| Vyplácení dotací z Programů C (SF) a Programu A (FPA) | 6 – 7/2024 |